## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2023年第六批自治区预算内投资呼图壁县2024年一般农村公路建设
主管部门 |  | 呼图壁县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 142.00 | 142.00 |  | 142.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 142.00 | 142.00 |  | 142.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2024年一般农村公路建设项目可行性研究报告、社会安定风险评估报告、施工图设计等前期工作，改善路网结构，做好统筹协调。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了一般农村公路建设项目可行性研究报告、社会安定风险评估报告、施工图设计等前期工作，通过项目的实施，改善了路网结构。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成可行性研究报告个数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成社会安定分险评估报告个数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 评估报告、可行性研究报告验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 报告出具及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资比例 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村公路道路建设工作正常进行 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 验收单位满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分