## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年昌吉州本级农村公路养护资金
主管部门 |  | 呼图壁县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 268.00 | 268.00 |  | 268.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 268.00 | 268.00 |  | 268.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入268.00（项目预算）万元用于完成完成县乡村道路2.30万平方米坑槽修补工作，本项目涉及呼图壁县大丰镇、五工台镇、园户村镇、石梯子乡，涉及小修养护路线共计59条，其中县道3条，乡道村道合计56条，路线共计全长约260.4km。有效消除农村道路安全隐患，保障道路安全畅通。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了县乡村道路2.30万平方米坑槽修补工作，本项目涉及呼图壁县大丰镇、五工台镇、园户村镇、石梯子乡，涉及小修养护路线共计59条，其中县道3条，乡道村道合计56条，路线共计全长约260.4km。通过项目的实施，有效消除了农村道路安全隐患，保障了道路安全畅通。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护县道面积 | 15 | >=1.515万平方米 | =1.515万平方米 | 100 | 15 | 计划标准 | =1万平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护乡道面积 | 10 | >=1.515万平方米 | =1.515万平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | =0.7万平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 道路修缮合格率 | 8 | >=100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 道路修缮及时率 | 7 | >=100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公路养护标准 | 20 | <=88.45万元/公里 | =88.45万元/公里 | 100 | 20 | 计划标准 | =88.45万元/公里 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | 20 | 明显提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 明显提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分