附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”项目

实施单位（公章）：呼图壁县交通运输局

主管部门（公章）：呼图壁县交通运输局

项目负责人（签章）：贾娜尔

填报时间：2025年05月21日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

项目落实《交通强国建设纲要》“推进四好农村路高质量发展”要求（第三章第八条），加强乡村振兴基础设施建设，推动农村公路联网补网强链'的决策部署。符合《农村公路中长期发展纲要（2021-2035年）》（交规划发〔2021〕21号）到2025年乡镇通三级路比例达85%的硬性指标。 

由于本项目使用时间已接近设计使用年限，路面多处破损，导致沿线村庄交通不便，当地群众迫切要求对道路进行改造，提高公路的服务水平，以满足当地经济发展和居民快速、便捷、安全的出行要求。

本项目的建设可以解决道路通行问题，为农牧民增收提供保障。统筹规划。结合县域经济发展需求、交通流量预测及区域路网布局，合理确定改建路线和等级，注重与周边路网的衔接。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：该项目建设意义重大，影响深远，主要建设必要性有以下几点，一是完善呼图壁县区域路网，改善道路行车条件、提高路网通行能力；二是带动呼图壁县旅游行业发展；三是促进呼图壁县南部山区煤矿业的发展；四是提高应急能力，满足道路建设。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县农村公路养护管理站。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：结合本县实际，按照农村公路路网规划，我局委托第三方公司于2021年10月完成X146线呼雀路项目可行性研究报告编制工作，项目分成一期、二期完成，项目于2021年11月完成社会稳定风险评估报告编制、完成环评等手续办理，于11月完成立项工作，二期项目于2023年3月完成施工监理招投标工作，开展26.3公里路基、路面桥涵及安全附属设施。于2024年1月完成呼图壁县2024年一般农村公路改建工程建设项目可行性研究报告编制工作，于2024年3月完成前期社会稳定风险评估报告、设计图编制等工作，于2024年5月完成施工监理招投标工作，完成县乡村道路路基路面、桥涵及安全附属设施。完善全县路网规划，开展路网核查工作，全面了解农村道路技术状况评定，为后期谋划建设农村公路项目提供良好的数据基础，全面筹措项目资金，做好前期规划，积极与第三方公司沟通协调，谋划好前期手续办理情况。

严格管理与成本控制。加强工作联动，与发改委、财政局等部门协调，多方筹措项目资金，与上级主管部门跑办项目手续办理，积极申请债券资金及专项资金，完善呼图壁县农村公路路网规划设计。全过程管理：实施“设计-施工-验收”全流程监管，严控材料采购、施工工艺和验收标准。 

项目建成后，将对完善重要农村公路路网有着重要的意义，有效改善当地沿线居民出行的条件，推动村、镇的农牧业经济发展，为乡村振兴奠定了扎实的基础。

4.项目实施主体

（1）主要职能

负责农村公路建设项目立项等前期手续办理、招投标及项目管理、工程变更、计量支付、审计决算等工作；配合做好竣工验收、质量监督、质量鉴定等工作；负责农村公路安全隐患治理、应急抢险工作；指导各乡镇开展农村公路养护管理工作；配合编制农村公路年度建设、养护计划；负责农村公路养护工程及日常管理养护工作；负责更新完善农村公 路和桥梁技术档案；负责年度电子地图更新及养护统计年报工作。

（2）机构设置情况

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为3855.65万元，资金来源为车购税补助资金，其中：财政资金3855.65万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金3855.65万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金3855.65万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付2021年安全生命防护工程64.6万元、2021年通村油路工程164.7万元、呼图壁县林场村宁州户村414.11万元、石梯子乡小东沟项目107.36万元、五工台秦家庄210.75万元、呼图壁县呼图壁县G312-大丰镇联丰村-雀尔沟镇克孜勒塔斯村-霍斯铁热克村-雀尔沟村-西沟村-S101线公路改建工程二期费用428.64万元、呼图壁县Y222-牛场乡村道路建设项目费用557万元、呼图壁县2024年生命安全防护工程费用256.87万元、呼图壁县2024年养护大中修工程费用126万元、呼图壁县百泉村-大泉村-小泉村乡村道路建设项目费用1054.58万元、呼图壁县通村油路工程471.53万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目拟投入3855.65万元用于完成呼图壁县各乡镇县乡道路路基、路面桥涵及交安设施内容，主要用于农村公路建设。完成147.965公里路基路面桥涵及安全附属设施，按照三、四级公路标准建设。完成农村公路“以奖代补”平台建设各项任务，通过实施本项目，提升我县农村公路等级，改善群众出行条件。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“完成农村公路工程改建长度”指标，预期指标值为“小于等于38.5公里”；

“公路改建涉及乡村个数”指标，预期指标值为“大于等于6个”；

②质量指标

“工程验收合格率”指标，预期指标值为“等于100%”；

③时效指标

“公路改建完工及时率”指标，预期指标值为“大于等于90%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“公路建设费用”指标，预期指标值为“等于100万元/公里”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“改善农村公路道路路面环境”指标，预期指标值为“明显改善”；

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“受益群众满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《交通强国建设纲要》

(6)《农村公路中长期发展纲要（2021-2035年）》（交规划发〔2021〕21号）

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法，同时辅以关键绩效指标法。对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法，同时辅以关键绩效指标法。

1.成本效益分析法：通过对比项目实施的总成本（包括资金投入、资源消耗等）与产生的综合效益（如住房供应量增加、居民生活质量提升、社会稳定效应等），评估项目的经济性与社会价值。该方法强调以量化或定性方式衡量“投入是否值得”，重点关注资源使用效率与目标达成之间的平衡。

2. 关键绩效指标法（KPI）：选取与项目核心目标直接相关的量化指标进行评价。例如：建设效率：单位住房建设周期、竣工率；覆盖能力：保障性住房供应量占需求比例；可持续性：住房维护成本控制率、配套设施完善度。KPI法聚焦关键结果，通过数据直观反映目标达成度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

袁保军（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

李世康（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

陈瑞（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月10日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括呼图壁县各乡镇。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中对受益对象共选取样本30人，共发放问卷30份，最终收回30份； 

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，项目完成了38.5公里新改建农村公路路基路面、桥涵及安全附属设施，完善了县域内县乡村道路路网，改善了群众出行条件，消除了道路安全隐患，为群众出行提供了便利。但在实施过程中也存在一些不足：项目实施过程中，出现文档管理混乱：设计文档、操作手册等未及时更新或归档，影响后续维护。出现职责不清：团队成员角色模糊，导致推诿或重复劳动。沟通效率低：缺乏有效沟通机制（如例会、报告制度），信息传递滞后或失真。团队士气不足：高强度工作、缺乏激励或冲突未及时化解，导致效率下降。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由6个二级指标和7个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合根据《中华人民共和国公路法》和国务院《公路安全保护条例》等法律、行政法规及《农村公路中长期发展纲要（2021-2035年）》（交规划发〔2021〕21号中：“到2025年乡镇通三级路比例达85%的硬性指标。”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《新疆维吾尔自治区农村公路条例》中：“第四条 县级以上人民政府应当加强对农村公路工作的领导，将农村公路发展纳入国民经济和社会发展规划，建立健全农村公路工作机制，促进农村公路协调可持续发展。县（市、区）人民政府是农村公路规划、建设、养护、管理和运营的责任主体，建立健全农村公路管理养护责任制，加强养护管理能力建设。乡（镇）人民政府负责本行政区域内乡道、村道的建设和养护以及村道的管理。村（居）民委员会在乡（镇）人民政府的指导下，将村道的保护纳入村规民约，并协助做好乡道、村道的建设、养护和管理等相关工作。农村公路实行县、乡、村三级路长制，因地制宜建立健全路长管理责任体系和运行机制。各级路长根据职责负责相应的农村公路工作。”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责全县农村公路建设管理及养护”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“公路建设”经济分类为“基础设施建设”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

基础建设类模版：本项目根据文件要求，我单位上报《关于上报呼图壁县2024年一般农村公路建设项目可行性研究报告的请示》(呼交字〔2024〕28号)，经呼图壁县发展和改革委员会审核，下发《关于对呼图壁县2024年一般农村公路建设项目可行性研究（代项目建议书）的批复》（呼发改投资〔2024〕29号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托新疆立弓交通勘查设计研究院有限公司编制《关于对呼图壁县2024年一般农村公路建设项目可行性研究报告》。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“改建38.5公里公路，修建一个路基，项目完成合格率100%，改善农村公路道路路面环境”；本项目实际工作内容为：完成38.5公里农村公路改建工程；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金3855.65万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了群众出行条件，改善了农村公路路网结构，消除了道路安全隐患，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过可行性研究报告编制得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为完成38.5公里农村公路改建工程，项目实际内容为完成呼图壁县呼雀路项目前期可行性研究报告编制、社会稳定风险评估报告编制、环评等手续办理，完成呼图壁县2024年一般农村公路建设项目前期可行性研究报告编制、社会稳定风险评估报告编制、环评等手续办理，呼图壁县各乡镇县乡道路路基、路面桥涵及交安设施内容，主要用于农村公路建设。完成农村公路“以奖代补”平台建设各项任务，预算申请与《呼图壁县2024年一般农村公路改建工程项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金3855.65万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：单位标准为3855.65万元，完成38.5公里改建项目。本项目资金主要用于支付2021年安全生命防护工程64.6万元、2021年通村油路工程164.7万元、呼图壁县林场村宁州户村414.105399万元、石梯子乡小东沟项目107.3550万元、五工台秦家庄210.751551万元、呼图壁县呼图壁县G312-大丰镇联丰村-雀尔沟镇克孜勒塔斯村-霍斯铁热克村-雀尔沟村-西沟村-S101线公路改建工程二期费用428.64万元、呼图壁县Y222-牛场乡村道路建设项目费用557万元、呼图壁县2024年生命安全防护工程费用256.87万元、呼图壁县2024年养护大中修工程费用126万元、呼图壁县百泉村-大泉村-小泉村乡村道路建设项目费用1054.5805万元、呼图壁县通村油路工程471.57万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请2024年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”项目资金的请示》和《呼图壁县2024年一般农村公路建设项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于申请2024年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”项目资金的请示》文件显示，本项目实际到位资金3855.65万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为3855.65万元，其中：本级财政安排资金3855.65万元，其他资金0万元，实际到位资金3855.65万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（3855.65/3855.65）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金3855.65万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（3855.65/3855.65）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县交通运输局单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县交通运输局资金管理办法》《呼图壁县交通运输局收支业务管理制度》《呼图壁县交通运输局政府采购业务管理制度》《呼图壁县交通运输局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告、质量鉴定等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了项目工作领导小组，由党组书记吴如俊任组长，负责项目的组织工作；袁保军任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：李世康、陈瑞、王伊、王凯澄和贾娜尔，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“完成农村公路工程改建公里数”指标：预期指标值为“＜=38.5公里”，实际完成指标值为“=38.5公里”，指标完成率为100.0%。

“公路改建涉及乡村个数”指标：预期指标值为“＞=6个”，实际完成指标值为“涉及6个乡村”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.质量指标完成情况分析

“工程验收合格率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“验收合格率为100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

3.时效指标完成情况分析

“公路改建完工及时率”指标：预期指标值为“＞=90%”，实际完成指标值为“＞=90%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“公路建设费用”指标：预期指标值为“=100万元/公里”，实际完成指标值为“=100万元/公里”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“改善农村公路道路路面环境”指标：预期指标值为“明显改善”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“受益群众满意度”指标：预期指标值为“＞=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，该项目设立专用账号，专款专用。同时，本项目规划资金全部纳入专用账号，建立专款专用制度，专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。建设期的资金由项目领导小组管理，根据建设进度和设备购置安装情况决定资金的调配，确保资金及时筹集和安全使用。

（二）存在的问题及原因分析

项目实施过程中，一是时效指标完成过程中出现工期无法按照原定计划实施的情况。二是文档管理混乱：设计文档、操作手册等未及时更新或归档，影响后续维护。三是出现职责不清：团队成员角色模糊，导致推诿或重复劳动。四是沟通效率低：缺乏有效沟通机制（如例会、报告制度），信息传递滞后或失真。团队士气不足：高强度工作、缺乏激励或冲突未及时化解，导致效率下降。

六、有关建议

一是高度重视，全力做好农村公路建设项目管理工作，倒排工期，加快施工进度，确保项目按照原定工期计划顺利完工并通车。二是指定资料管理专干，做好项目资料整理、归档工作，完善项目全部资料。三是明确责任分工，严格按照分工任务，完成项目管理工作。四是加强工作联动，加强部门协同，遇到难题沟通协调及时解决问题。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。



附件：项目支出绩效评价体系（根据报告内容，填写完善附件表格内容）