## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁县X146线呼雀公路改建工程征地补偿款
主管部门 |  | 呼图壁县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 299.80 | 299.80 |  | 291.81 |  | 10 |  | 97.33% |  | 9.73
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 299.80 | 299.80 |  | 291.81 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入299.80万元用于X146线呼雀路改建工程各类支付款项。林木、草地、森林补偿费、恢复费209.89万元；迁坟、房屋评估费2.19万元；征地补偿费87.72万元。通过项目的实施，改善了交通条件，降低物流成本，提高公路技术标准和通行能力，提高群众出行率。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际投入291.81万元用于X146线呼雀路改建工程各类支付款项。林木、草地、森林补偿费、恢复费209.89万元；迁坟、房屋评估费2.19万元；征地补偿费79.73万元。通过项目的实施，改善了交通条件，降低了物流成本，提高了公路技术标准和通行能力，提高了群众出行率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成缴纳林草木补偿费及森林植被恢复费笔数 | 7 | >=9笔 | =10笔 | 100 | 7 | 计划标准 | =8笔 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 面积核实率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 税费金额核算准确性 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 交税及时率 | 16 | =100% | =100% | 100 | 16 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 林木草地森林补偿、恢复费 | 10 | <=209.89万元 | =209.89万元 | 100 | 10 | 计划标准 | =201.890575万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 迁坟、房屋评估费 | 10 | <=2.19万元 | =2.19万元 | 100 | 10 | 计划标准 | =2.19万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位声誉 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.73分