## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁县客运站建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入50.00万元用于客运站施工单位博际建筑工程有限责任公司支付工程款。通过项目的实施，有效提升了我县客运服务能力，完成我县公路交通运输局发展目标，助力区域交通与经济共同发展。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成客运站施工单位博际建筑工程有限责任公司支付工程款，通过项目的实施，有效提升了我县客运服务能力，完成了我县公路交通运输局发展目标，助力了区域交通与经济共同发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建客运大楼面积 | 10 | >=8409平方米 | =8409平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | =8409平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建站前广场面积 | 11 | >=4420平方米 | =6600平方米 | 149.32 | 5.57 | 计划标准 | =4420平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 人流量增加，增加了站前广场的建设面积。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建停车场面积 | 8 | >=13300平方米 | =12600平方米 | 94.74 | 6.95 | 计划标准 | =13300平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 车流量减少，减少了停车场的建设面积。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均工资标准 | 20 | <=4761.90元/人/月 | =4761.9元/人/月 | 100 | 20 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善呼图壁县公路客运基础设施条件 | 20 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 效果显著 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.52分