附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年中央财政就业补助资金项目

实施单位（公章）：呼图壁县人力资源和社会保障局

主管部门（公章）：呼图壁县人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：张彩霞

填报时间：2025年06月18日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

为深入贯彻落实国家就业优先战略，规范就业补助资金管理，提高资金的使用效益，切实发挥财政资金在促进就业、稳定就业局势中的重要作用，同时为全面了解就业补助资金的投入、使用、管理以及产出效益情况，发现资金使用过程中存在的问题，总结经验教训，为进一步优化政策设计、完善资金管理、提升资金效应提供依据。根据《关于印发新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法的通知》（新财社〔2018〕241号)、《关于印发<新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法>的通知》（新人社规〔2020〕1号）《关于印发<昌吉州就业资金使用管理实施细则>的通知》（昌州财社〔2019〕97号）、《关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知》（昌州财社〔2023〕59号)及2024年初财政预算县级配套就业补助资金精神，呼图壁县通过向符合政策的单位及个人发放社会保险各项惠企利民创业扶持政策实施，降低了企业及个人就业创业成本的同时，确保了全县就业局势的整体稳定。按照绩效评价工作的安排，对2024年就业补助资金项目开展绩效评价工作。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年就业补助资金项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：该项目用于我县2024年各类就业补助支出，主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县人力资源和社会保障局。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：该项目自2024年1月1日开始实施，具体由呼图壁县人力资源和社会保障局就业科、呼图壁县公共就业服务中心负责实施，上述2个部门主要按照各自的职责分工依据区州相关就业政策进行业务的审核，审核后于财政部门形成会审报县人民政府按照就业补助资金拨付流程进行拨付，项目主动接受昌吉州委托的第三方或者审计部门进行审计查验，项目实施一年来我县实现城镇新增就业3168人，就业困难人员再就业213人，新增就业及创业带动就业等各项指标均完成了年初昌吉州下达的各项指标任务，为确保全县就业局势的整体稳定打下了坚实的基础。

4.项目实施主体

2024年就业补助项目的实施主体为呼图壁县人力资源和社会保障局。

（1）主要职能：贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查；负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（2）机构设置情况：该单位纳入2024年部门决算编制范围的有5个科室，分别是：党政办公室，就业培训科，事业单位管理办公室，社会保障办公室，劳动监察大队（仲裁院）等。编制人数为28人，其中：行政人员编制9人、工勤1人、事业编制18人；实有在职人数27人，其中：行政在职9人、工勤1人、事业在职18人。离退休人员15人，其中：行政退休人员14人、工勤1人、事业退休0人。

5. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入情况分析

本项目预算安排总额为1521.50万元，资金来源为中央直达资金以及县级配套就业补助资金，其中：下达2024年中央就业补助项目资金1043万，2024年县级配套（前后2批）就业补助资金478.50万元，2024年实际收到预算资金1521.50万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金1521.50万元，预算执行率100%。项目资金主要用于各类就业补助支出。其中社会保险补贴的标准为符合条件的用人单位和个人，按如下标准给予最长不超过3年的社会保险补贴，除公益性岗位社会保险补贴标准以自治区上年度职工社会平均工资的60%为缴费基数计算，其他补贴标准最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。各类企业新招用劳动者的社会保险补贴，按企业实际缴纳基本养老保险费的50%给予补贴。其中招用高校毕业生和就业困难人员的社会保险补贴标准，按企业实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费之和给予补贴；中小微企业、劳动密集型企业和困难企业招用劳动者的社会保险补贴标准，按企业实际缴纳的基本养老保险费给予全额补贴公益性岗位就业人员的社会保险补贴标准，按照单位为其缴纳的基本养老保险、基本医疗保险和失业保险费之和给予补贴；灵活就业人员的社会保险补贴标准，按其本人实际缴纳的基本养老保险费给予补贴；自主创业人员社会保险补贴标准，按其本人实际缴纳的基本养老保险费给予补贴；公益性岗位就业人员的岗位补贴标准：公益岗人员岗位补贴标准为原则上不高于当地最低工资标准。2024年支付灵活就业社会保险补贴1286人次690.2万元；自主创业社会保险补贴412人次232.3万元；公益岗岗位及社保补贴116人次126.3万元；求职创业补贴7人次0.7万元；就业见习补贴2人次0.8万元；职业技能培训补贴21人次2.6万元；企业吸纳一般劳动者（高校毕业生、就业困难人员）社保补贴1065人次468.6万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

2024年来，我县以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实国务院关于就业优先战略促进高质量充分就业的意见精神，把就业作为做大的民生工程、民心工程、根基工程，作为改善民生、维护社会稳定和长治久安的重要举措，全年实现城镇新增就业3000人以上，就业困难人员再就业200人以上，城镇登记失业率控制在3.5%以内，确保全县就业局势保持总体稳定。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

 “享受社会保险补贴的人数”指标，预期指标值为“>=1800人”；

“享受公益岗岗位补贴的人数”指标，预期指标值为“>=50人”。

“享受求职创业补贴的人数”指标，预期指标值为“>=9人”；

②质量指标

“社会保险补贴的发放准确率”指标，预期指标值为“>=98%”；

“公益岗岗位补贴的发放准确率”指标，预期指标值为“>=98%”；

“求职创业补贴的发放准确率”指标，预期指标值为“>=98%”。

③时效指标

“资金在规定时间内的下达率”指标，预期指标值为“>=95%”（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“公益性岗位月补贴人均标准”指标，预期指标值为“<=1700元/月”；

②社会成本指标

无此类指标

③生态环境成本指标

无此类指标

（3）项目效益目标

①社会效益指标

“降低全县预期失业率”指标，预期指标值为“不断降低”。

②生态效益指标

无此类指标

③可持续影响指标

无此类指标

（4）相关满意度目标

“公共就业服务满意度”指标，预期指标值为“>=85%”；

“就业扶持政策经办服务满意度”指标，预期指标值为“>=85%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在全面了解呼图壁县人社局就业专项资金项目资金的使用情况以及取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目过程中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年就业补助资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价对2024年度我单位实施的就业补助项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

4.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

（5）《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》（新财社〔2018〕241号）；

（6）补贴发放明细表。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合就业补助项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法以及公众评判法。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月3日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

张彩霞（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

王东亮、杨素兰、刘雨杰、张梅梅（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

丁美娟、魏永新（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月8日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括公益岗安置人员、高校毕业生、企业吸纳就业人员等。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中公益岗类受益对象共选取样本3人，共发放问卷3份，最终收回3份；企业吸纳就业人员类受益对象共选取样本17人，共发放问卷17份，最终收回17份。 

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21-3月29日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和上级下达就业补助资金文件、县级申请支出就业资金文件、评价实施方案、项目支付凭证资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了“享受社会保险补贴的人数”产出目标，发挥了就业补助资金在安置就业困难人员、鼓励企业吸纳就业开拓就业岗位、稳定就业岗位，确保全县就业整体局势稳定的社会效益。但在实施过程中也存在一些不足：指标的设置还不够精准，例如在“享受求职创业补贴的人数”这一指标的设置上，年初依据往年的完成情况设定了指标，但年内实际申报少于年初预期人数。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量22个，实现三级指标数量21个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为95.86分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置7个，满分指标6个，得分率94.35%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《中华人民共和国就业促进法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）、《中华人民共和国就业促进法<办法>》（2011年12月1日新疆维吾尔自治区第十一届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过）中“国家实施有利于促进就业的财政政策，加大资金投入，改善就业环境，扩大就业。县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《就业促进法中》中：“就业专项资金用于职业介绍、职业培训、公益性岗位、职业技能鉴定、特定就业政策和社会保险等的补贴”的内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县人力资源和社会保障局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于印发<新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法>的通知》（新财社【2018】241号）文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容主要用于发放职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、见习补贴、创业补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、国家级高技能人才培训基地和技能大师工作室补助等支出。通过项目的实施，提高全县就业局势整体稳定。本项目实际工作内容为截至2024年12月31日，该项目实际完成发放1521.50万元，全年安置的50名就业困难人员在公益性岗位上享受公益性岗位补助和社保补贴，享受求职创业补助7人，全年实现城镇新增就业3168人。通过项目的实施，促进了我县2024年度就业局势的整体稳定，提高了高校毕业生的就业率，劳动者的基本权益得到了有效保障。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金1521.50万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效降低了全县的失业率，公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度有效提升，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。

（3）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标11个，定量指标10个，定性指标1个，指标量化率为90.9%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制根据上年申请人数与补贴标准计算得出，

经财政局审批，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为用于社会保险补贴等就业政策的支出，项目实际内容为为全年安置的50名就业困难人员在公益性岗位上享受公益性岗位补助和社保补贴、享受求职创业补助7人和城镇新增就业1810人发放了补贴。通过项目的实施，促进了我县2024年度就业局势的整体稳定，提高了高校毕业生的就业率，劳动者的基本权益得到了有效保障。预算申请与《2024年中央财政就业补助资金项目项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；本项目预算申请资金1521.50万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：灵活就业社会保险补贴1286人次690.2万元；自主创业社会保险补贴412人次232.3万元；公益岗岗位及社保补贴116人次126.3万元；求职创业补贴7人次0.7万元；就业见习补贴2人次0.8万元；职业技能培训补贴21人次2.6万元；企业吸纳一般劳动者（高校毕业生、就业困难人员）社保补贴1065人次468.6万元。。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以呼图壁县人力资源和社会保障局2024年向县人民政府申请的各批次就业补助资金的请示报告和以及各阶段申请对象的实际申请情况为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据上级下达的就业补助资金文件显示，本项目实际到位资金数额，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为1521.50万元，其中：本级财政安排资金1521.50万元，其他资金0万元，实际到位资金1521.50万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（1521.50/1521.50）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目资金到位及时。

 （2）预算执行率

本项目实际支出资金1521.50万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（1521.50/1521.50）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目资金预算执行到位。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目单位及个人申请情况、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《自治区就业资金管理办法》《呼图壁县就业资金使用管理实施细则》等相关项目管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理及自治区就业补助资金管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

目前针对就业补助资金，我县已制定《呼图壁县就业资金使用管理实施细则》、就业补助资金联审制度、公示、资金监督管理的质询制度、问责制度和跟踪反馈制度等相关制度，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中资金申请报告文件等，如各批次就业补助资金申请报告、资金联审会议纪要、县人民政府网址公示资料、县领导审批情况等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、昌吉州以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了就业补助资金项目工作领导小组，由党组副书记张彩霞任组长，负责项目的组织工作；王东亮任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：丁美娟、魏永新、杨素兰、刘雨杰、张梅梅等，主要负责就业补助政策落实时补贴申请资料的受理、核查以及资金核拨等工作。建立了由部门提出经费预算支出报告后，由县人社与县财政对预拨付资金进行联审后经人社局党组会同意，报县人民政府主要领导审批，由财政部门进行拨付，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评的工作模式。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和7个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分19.1分。

1.数量指标完成情况分析

“享受社会保险补贴的人数”指标：预期指标值为“>=1800人”，实际完成指标值为“=1810人”，指标完成率为100.56%。（偏差率为0.56，偏差原因主要为:加大政策宣传力度后，申请人数增加）。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得3.98分。

“享受公益岗岗位补贴的人数”指标：预期指标值为“>=50人”，实际完成指标值为“=50人”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

“享受求职创业补贴的人数”指标：预期指标值为“>=9人”，实际完成指标值为“=7人”，指标完成率为77.78%。（偏差率为22.22%，偏差原因主要为：符合条件毕业生申请意愿调低，没有进行补贴申请。）。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得0.89分。

2.质量指标完成情况分析

“社会保险补贴的发放准确率”指标，预期指标值为“>=98%”，实际完成指标值为99.9%，指标完成率100.0%。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。 

“公益岗岗位补贴的发放准确率”指标：预期指标值为“>=98%”，实际完成指标值为100%，指标完成率100.0%。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。

“求职创业补贴的发放准确率”指标：预期指标值为“>=98%”，

实际完成指标值为100%，指标完成率100.0%。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。

3.时效指标完成情况分析

“资金在规定时间下达率”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为100%，指标完成率100.0%。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“公益性岗位月人均补贴标准”指标：预期指标值为“<=1700元”，实际完成指标值为=1700元，指标完成率100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“降低全县失业率”指标：预期指标值为“不断降低”，实际完成指标值“达到预期指标”，指标完成率100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“公共就业服务满意度”指标：预期指标值为“>=85%”，

实际完成指标值“=90%”，指标完成率100.00%。

    综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

“就业扶持政策经办服务满意度”指标：预期指标值为“>=85%”，实际完成指标值“=90%”，指标完成率100.0%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目资金管理方面：一是建立就业补助资金联审制度。2024年对就业资金由人社部门进行初审，初审完成后再由人社、财政两家会审制度，对于会审中发现的问题进行再核实和整改。会审通过报县人民政府主要领导审议签批后，由财政部门按分配方案拨付，确保了资金拨付流程的规范。二是主动接受各方对资金的监督。认真接待群众来信来访，完善舆论监督办法，对各项就业专项的拨付使用情况、相关职业培训和职业技能鉴定工作情况，开展定期检查，自觉接受监察、审计部门、社会各界、第三方的监督检查。截止2023年12月底，先后接受了人社局委托第三方（新疆金凤凰财务项目管理服务有限公司）所对我局涵盖就业补助资金项目进行了审计检查；自治区2024年5月至12月对就业创业政策落实问题进行集中整治（期间州、县纪委进行检查）；自治区（在县财政局）对我县就业创业、编制外人员情况进行调研；财政部新疆监管局对2023年1月至2024年6月期间的就业类资金（包含纺就资金）管理使用情况进行核查；昌吉州人社局委托第三方（新疆驰远天合有限责任会计事务所）利用三天时间（9月18日至9月20日）对我县2023年就业补助资金进行绩效评价。对于检查中存在的问题进行了及时的整改，确保了就业补助资金的安全。

（二）存在问题及原因分析

1.项目产出情况中“产出数量”项中的“享受社会保险补贴的人数”实际申请人数大于预定目标，分析原因主要是由于该指标是依据历年完成情况进行了设定，2024年有所增加是因为2024年以来，人社部门加大政策宣传力度，进一步优化了营商环境，政策知晓度提升后申请人数较2023年有所增加。

2.“产出数量”项中的“享受求职创业补贴的人数”实际申请人数少于预定目标，分析原因主要是由于该指标是依据历年完成情况进行了设定，在政策宣传后，由于补贴标准较低，符合条件毕业生申请意愿不高，没有进行补贴的申请。

六、有关建议

今后在设定“享受社会保险补贴的人数”、“享受求职创业补贴的人数”这一类的指标时，结合当年的实际情况，加大扶持政策的宣传力度，调整指标的弹性，在历年的基础上适当进行增加或者减少，让指标更贴合我县就业创业工作的实际情况。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件：项目支出绩效评价体系