## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央财政就业补助资金项目
主管部门 |  | 呼图壁县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1243.00 | 1521.50 |  | 1521.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1043.00 | 1521.50 |  | 1521.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 200.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年该项目计划资金1521.50万元，主要用于发放职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、见习补贴、创业补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、国家级高技能人才培训和技能大师工作室补助等支出。通过项目的实施，提高全县就业局势整体稳定。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成发放1521.50万元，全年安置的50名就业困难人员在公益性岗位上享受公益性岗位补助和社保补贴，享受求职创业补助7人，全年实现城镇新增就业3168人。通过项目的实施，促进了我县2024年度就业局势的整体稳定，提高了高校毕业生的就业率，劳动者的基本权益得到了有效保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴的人数 | 11 | >=1800人 | =1810人 | 100.5 | 10.95 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受公益岗岗位补贴的人数 | 10 | >=50人 | =50人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受求职创业补贴的人数 | 7 | >=9人 | =7人 | 77.8 | 3.11 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据往年情况进行指标设置，今年符合条件的毕业生就业人数少。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 3 | >=98% | =99.9% | 101.94 | 2.94 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 根据上级要求发放准确率达到98%即可，实际在业务经办中发放准确率为99.9%，高出预设指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 公益岗岗位补贴发放准确率 | 4 | >=98% | =100% | 102.04 | 3.92 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 根据上级要求发放准确率达到98%即可，实际在业务经办中发放准确率为100%，高出预设指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 求职创业补贴发放准确率 | 3 | >=98% | =100% | 102.04 | 2.94 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 根据上级要求发放准确率达到98%即可，实际在业务经办中发放准确率为100%，高出预设指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内的下达率 | 2 | ≥95% | 达到预期指标 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公益性岗位补贴人均月标准 | 20 | <=1700元 | =1700元 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低全县失业率 | 20 | 不断降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 6 | >=85% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 4 | >=85% | =90% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.86分