## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年呼图壁县第三届职业技能竞赛资金（盘活资金）
主管部门 |  | 呼图壁县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.25 | 8.25 |  | 7.81 |  | 10 |  | 94.67% |  | 9.47
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.25 | 8.25 |  | 7.81 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为认真贯彻落实习近平总书记关于技能人才发展重要论述，充分发挥职业技能竞赛在促进技能人才培养、推动职业技能培训和弘扬工匠精神中的重要作用，根据自治区就业工作领导小组办公室（新就办发2024 4号文件）要求，经请示县人民政府研究同意以“技能成才促就业，技能报国展风采，现申请2024年呼图壁县第三届职业技能竞赛预算资金。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成 7.81万元,报名人数为107人，发放一二三等奖金人数共48人。通过本项目的实施，提升了职业技能竞赛在促进技能人才培养、推动职业技能培训和弘扬工匠精神中的重要作用。促进和弘扬工匠精神中的重要作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 竞赛报名人数 | 10 | =90人 | =107人 | 118.89 | 8.11 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 拥有职业技术人数过多，响应力度大，因此报名人数多。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放奖金人数 | 8 | =48人 | =48人 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 达到行业合格标准 | 6 | =100% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 6 | =100% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =94.81% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | =100% | =94.81% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 调动选手参加竞赛的积极性，促进经济社会持续健康发展 | 30 | 效果良好 | =100% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.58分