## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年第二批就业补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 350.00 | 350.00 |  | 350.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 350.00 | 350.00 |  | 350.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目预计投入350.00万元，该项目主要为企业一般劳动者缴纳社会保险补贴、为高校毕业生进行补贴，促进我县2024年度就业局势的整体稳定，提高高校毕业生的就业率，保障一般劳动者的基本权益。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成投入资金350.00万元，该项目为48名高校毕业生发放了社会保险补贴，全年实现新增就业3168人。通过项目的实施，促进了我县2024年度就业局势的整体稳定，提高了高校毕业生的就业率，劳动者的基本权益得到了有效保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受企业吸纳一般劳动者社会保险补贴人数 | 7 | >=670人 | =699人 | 104.3 | 6.7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据往年企业申请情况进行指标设置，今年企业新就业的劳动者增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受企业吸纳高校毕业生社会保险补贴人数 | 7 | >=48人 | =48人 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 企业实际申请的人数多余人社部门的事前预算人数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 企业吸纳一般劳动者社会保险补贴发放准确性 | 7 | >=98% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 企业吸纳高校毕业生社会保险补贴发放准确性 | 7 | >=98% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 | 6 | 2024年1月1日 | 达到预期指标 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 | 6 | =2024年10月31日 | =2024年10月31日 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 企业吸纳一般劳动者人均月社会保险补贴标准 | 20 | <=1220元/月 | =1220元/月 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇新增就业人数 | 7 | >=3000人 | =3168人 | 105.6 | 6.61 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 县级实际完成人数大于年初上级人社部门下达的任务数。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业困难人员再就业人数 | 7 | >=200人 | =213人 | 106.5 | 6.54 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 县级实际完成人数大于年初上级人社部门下达的任务数。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大集体矛盾事件 | 6 | =0件 | =0件 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 5 | >=85% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 就业扶持政策经办满意度 | 5 | >=85% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.85分