## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年昌吉州8-9岁儿童窝沟封闭项目
主管部门 |  | 呼图壁县人民医院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.26 | 2.26 |  | 2.26 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.26 | 2.26 |  | 2.26 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入2.26万元用于完成对出生日期在2015年4月1日-2016年4月1日之间的儿童免费进行口腔健康检查，对符合窝沟封闭适应症的儿童免费进行第一恒磨牙窝沟封闭，通过项目的实施，促进儿童身心健康发展。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实施完成对出生日期在2015年4月1日-2016年4月1日之间的儿童免费进行口腔健康检查，对符合窝沟封闭适应症的儿童免费进行第一恒磨牙窝沟封闭，通过该项目的实施，促进了儿童身心健康发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 进行窝沟封闭儿童人数 | 10 | >=200人 | =206人 | 103 | 9.7 | 计划标准 | =150人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年进行窝沟封闭儿童人数增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 进行窝沟封闭牙齿数 | 9 | >=700颗 | =754颗 | 107.71 | 8.31 | 计划标准 | =650颗 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年进行窝沟封闭儿童人数增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展儿童口腔疾病知识宣传合格率 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开展及时率 | 7 | >=100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 6 | >=100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补牙费用标准 | 20 | <=30元/颗 | =30元/颗 | 100 | 20 | 计划标准 | =30元/颗 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高家长及儿童对口腔健康的认识 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.01分