## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2022年呼图壁县五个好标准化规范化党支部示范点活动经费
主管部门 |  | 呼图壁县人民政府政务服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县人民政府政务服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入1.00万元用于完成党建活动建设内容，通过项目的实施，促进党员的思想觉悟和政治素养的发展，完善党内法规制度、党内监督机制健全，改善了党内政治生态，减少了形式主义、官僚主义等不良风气。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成1次党建活动以及1次慰问，通过项目的实施，提升了党员队伍素质和基层党组织力，促进了党建与业务的深度融合。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | 7 | >=3个 | =3个 | 100 | 7 | 计划标准 | =3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 乡村振兴局新定了贫困检测户以及社区的一对一帮扶对象。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | 9 | >=1次 | =1次 | 100 | 9 | 计划标准 | =1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 慰问对象增多，一次无法完成慰问。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付完成率 | 11 | >=95% | =100% | 105.26 | 10.42 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金全部支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 党建活动完成合格率 | 6 | >=95% | =95% | 100 | 6 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 党建活动完成及时率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 党建活动费用 | 13 | =3000元 | =3000元 | 100 | 13 | 计划标准 | =3000元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | 7 | =7000元 | =7000元 | 100 | 7 | 计划标准 | =7000元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对纳入中心的行政许可项目及服务项目的管理能力 目的管理能力 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动党员满意度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.42分