## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资
主管部门 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2132.00 | 1545.40 |  | 1545.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2132.00 | 1545.40 |  | 1545.40 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据昌州财建[2023]80号文件附带的区域目标，结合呼图壁县实际情况，本项目用于万惠民花苑等5个小区的保障性安居工程款，通过项目的实施，促进城市的发展，完善居住条件，改善生活水平。持续推进老旧小区环境综合整治提升工程，极大地提升了老住宅小区居民的居住条件和生活环境，从而满足居民居住和生活需求，进一步改造老旧小区居民的生活质量，优化城区人居环境。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了惠民花苑等5个小区的改造。通过项目的实施，促进了城市的发展，完善了居住条件，改善了生活水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持保障性安居工程配套基础设施建设 | 9 | >=1个 | =1个 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造小区数量 | 11 | <=5个 | =5个 | 100 | 11 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | “两个责任”按项目落实到位率 | 12 | <=100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 老旧小区改造及时率 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造标准 | 20 | <=426.40万元 | =426.4万元 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众获得感、幸福感 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 7 | >=95% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 承包单位满意度 | 3 | >=90% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分