## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-2024年老旧小区
主管部门 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 224.00 | 165.00 |  | 165.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 224.00 | 165.00 |  | 165.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据昌州财建[2023]143号文件附带的区域目标，结合呼图壁县实际情况，本项目用于保障性安居工程，改造小区为：新华书店楼及周边、县医院家属楼南片、林营楼及周边。改造供水，排水，供热，绿化，道路硬化及围墙、环卫、亮化、养老扶幼等配套附属设施的改造计划。通过项目的建设，持续推进老旧小区环境综合整治提升工程，极大地提升了老住宅小区居民的居住条件和生活环境，从而满足居民居住和生活需求，进一步改造老旧小区居民的生活质量，优化城区人居环境。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了新华书店楼及周边、县医院家属楼南片、林营楼及周边。改造供水，排水，供热，绿化，道路硬化及围墙、环卫、亮化、养老扶幼等配套附属设施的改造，通过项目的实施，促进了城市的发展，完善了居住条件，改善了生活水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及老旧小区平方米 | 4 | >=2万平方 | =2万平方 | 100 | 4 | 计划标准 | =2万平方 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造楼栋数量 | 7 | >=18栋 | =18栋 | 100 | 7 | 计划标准 | =18栋 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造小区数量 | 13 | >=3个 | =3个 | 100 | 13 | 计划标准 | =3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目施工验收合格（率） | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 老旧小区改造及时率 | 8 | >=100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造标准 | 20 | <=65元/平方米 | =65元/平方米 | 100 | 20 | 计划标准 | =65元/平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善老旧小区居民居住条件 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分