## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年农房抗震防灾工程
主管部门 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2860.90 | 2860.90 |  | 2860.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2860.90 | 2860.90 |  | 2860.90 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据昌州财建[2024]73号、昌州财建[2024]113号文件附带的区域目标，结合呼图壁县实际情况，本项目计划投入2860.90万元用于2024年1345户农房进行改造，每户补贴标准<=1500元/户，通过项目的实施，促进城市的发展，完善居住条件，改善生活水平。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了1345户农房补贴的发放。通过项目的实施，促进了城市的发展，完善了居住条件，改善了生活水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施抗震防灾户数 | 14 | >=1345户 | =1345户 | 100 | 14 | 计划标准 | =1250户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 抽检质量合格率 | 7 | >=95% | =95% | 100 | 7 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 抽检及时率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 抗震补助到位及时率 | 14 | >=95% | =95% | 100 | 14 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 20 | <=1500元/户 | =1500元/户 | 100 | 20 | 计划标准 | =1500元/户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 20 | 改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分