## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 社会化服务中心建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县供销合作社联合社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县供销合作社联合社
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入40.00（项目预算）万元用于完成大丰镇、雀儿镇、石梯子镇建设为农社会化服务中心内容。通过项目的实施，良好提高为农服务质量，促进农业发展，提高粮食产量，提高农技水平。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了大丰镇、雀儿沟镇、石梯子镇的社会化服务中心建设。通过该项目的实施，提升了农业生产服务水平，提升农产品流通效率，促进农业现代化发展，促进农民增收致富。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建为农社会化服务中心个数（个） | 15 | =4个 | =4个 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇个数 | 8 | >=3个 | =3个 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 为农社会化服务中心验收合格率 | 12 | >=100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 为农社会化服务中心验收及时率 | 5 | >=100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务中心建设标准 | 20 | <=15万元/个 | =15万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高为农服务质量 | 20 | 良好 | 达到预期指标值 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区内居民的满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分