## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年呼图壁县农产品检验检测机构奖补项目资金
主管部门 |  | 呼图壁县公共检验检测中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县公共检验检测中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.38 | 5.38 |  | 5.38 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.38 | 5.38 |  | 5.38 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对农畜产品进行药物留存检测不少于1500次，统计报告及时上报率100%，良好降低农畜产品药物留存。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成检验检测农畜产品2202批次，超额完成既定任务。其中农产品风险监测检验样品332批次；监督抽查检验样品205批次，畜产品风险监测检验样品1665批次，出具检验报告537份，统计报告及时上报率100%，有效保障了群众“舌尖上的安全”。通过该项目的实施，提升了检验检测能力，促进了员工的积极性、专业技能和服务意识。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农畜产品农药残留检测 | 10 | >=1500批次 | =2202批次 | 146.8 | 5.32 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因实际工作需要多覆盖多点位采集，超额完成任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 质量检验资质认定合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 统计报告上报及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低农畜产品药物留存 | 30 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.32分