附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：产品质量检验检测、实验室仪器设备的检定、校准以及维护保养、维修项目

实施单位（公章）：呼图壁县公共检验检测中心

主管部门（公章）：呼图壁县公共检验检测中心

项目负责人（签章）：雷学梅

填报时间：2025年03月19日

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

（一）、项目背景

依据《质量强国建设纲要》及《“十四五”市场监管现代化规划》要求，呼图壁县公共检验检测中心需强化技术支撑能力，但当前实验室设备老化、维护体系不完善，导致年均故障率上升超15%，且检测参数覆盖率不足行业标准的80%，难以满足县域农产品、工业品质量安全监管需求。实施本项目旨在通过系统性升级设备管理（检定覆盖率提升至100%）、优化检测流程（效率提高30%）及扩展资质范围，确保年内资质认定成功率100%、不合格产品检出精准率达98%以上，为市场监管提供科学依据，助力本地产业质量合格率提升至95%，推动区域经济高质量发展与民生安全保障。

2.主要内容

（1）项目名称：产品质量检验检测；实验室仪器设备的检定、校准以及维护保养，维修项目

（2）项目主要内容：本项目围绕“精准检定护航质量、高效服务助力发展”目标，分阶段实施：准备阶段完成计量器具台账梳理与检测流程标准化设计，搭建企业委托检定绿色通道；实施阶段按计划推进计量器具检定（>=15000台）与畜产品抽样检测（>=1665组），严格执行“双盲抽样、三级复核”质控机制，确保检测合格率100%，并依托信息化系统实现“受理-检测-出证”全流程跟踪，承诺企业委托任务15个工作日内出具权威报告；总结阶段形成检测数据分析报告，联合监管部门公开质量信息，定向帮扶不合格企业整改。通过全链条技术保障，有效遏制市场计量欺诈行为，缩短企业设备停用周期20%以上，为复工复产与公平竞争提供可追溯、高公信力的技术支撑。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县公共检验检测中心

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：本项目以“精准计量支撑质量、高效服务赋能产业”为核心，分三阶段推进实施：第一阶段（1-2月）完成设备台账梳理、检定计划制定及人员标准化培训，依托信息化管理平台建立电子档案，实现计量器具全流程追溯；第二阶段（3-11月）分批开展计量器具（压力表、血压计、燃气表、市场秤、大型衡器）检定（>=15000台）与畜产品抽样检测（>=1665组），同步执行“检校联动”机制（检定与校准同步）、异常数据双人复核制度，确保检测合格率100%；第三阶段（12月）优化快速响应通道，为企业委托任务提供“24小时受理、15个工作日出证”服务，并联合市场监管部门发布质量分析报告、检验报告、相关数据、总结等，曝光不合格产品案例。通过标准化流程及智能化管控，项目将有效遏制计量作弊行为，降低单位因设备误差导致的风险超20%，为市场公平竞争与复工复产注入技术动能。

4.项目实施主体

（1）主要职能

 呼图壁县公共检验检测中心主要承担：为保证产品质量提供量质标准与检验检测技术服务。用于贸易结算、安全防护、医疗卫生行业涉及的强制检定计量器具授权范围产品质量监督检验、相关委托检验、政府委托产品安全检查、农林畜禽产品质量检验检测、统计及综合信息上报等相关社会服务。

（2）机构设置情况

呼图壁县公共检验检测中心无下属预算单位，下设4个处室，分别是：食品所、计量所、业务所、行政办公室等。

呼图壁县公共检验检测中心编制数18人，实有人数18人，其中：在职18人，较上年增加1人；退休5人，增加1人；离休0人，增加0人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为9.69万元，资金来源为当年财政拨款，其中：财政资金9.69万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金9.69万元，预算资金到位率为100.00%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金9.69万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付委托业务费3.15万元、支付专业材料费2.605万元、支付劳务费1.435万元、支付专用材料费1.3585万元、支付办公设备购置0.55万元、支付专用材料费0.41万元、支付维修（护）费0.08万元、支付委托业务费1015元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

围绕呼图壁县公共检验检测中心技术能力升级与质量安全监管需求，本项目以“设备精准计量、检测全域覆盖、资质全面达标”为核心，通过系统化实施实验室仪器设备检定校准（年检定量>=15000台）、畜产品质量检验（抽样量>=1665组）及资质认定体系优化，构建覆盖“设备管理—检测服务—合规认证”的全链条技术支撑体系，确保检测数据权威性及设备运行可靠性。项目预期实现检测效率提升30%、不合格产品检出精准率超98%，推动县域产品质量抽检覆盖率提升至95%以上，为农牧业提质增效、工业品市场准入及民生安全提供科学保障，助力打造“呼图壁检测”区域品牌，显著降低企业质量风险与监管成本，形成“技术赋能产业、数据驱动治理”的高质量发展模式。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“计量器具检定数量”指标，预期指标值为“>=15000台”；

“畜产品检测抽样数量”指标，预期指标值为“>=1665组”；

②质量指标

“质量检验资质认定成功率”指标，预期指标值为“=100%”；

③时效指标

“为企业委托检定任务提供提供检定报告及时率”指标，预期指标值为“=100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“专用材料费”指标，预期指标值为“<=3.03万元”；

“维修及业务费”指标，预期指标值为“<=6.66万元”；

②社会成本指标

无此类指标；

③生态环境成本指标

无此类指标；

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标；

②社会效益指标

“开展计量检定工作，保证市场公平”指标，预期指标值为“达到预期指标”；

③生态效益指标

无此类指标；

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“检测检定服务对象满意度”指标，预期指标值为“>=95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为呼图壁县公共检验检测中心产品质量检验检测；实验室仪器设备的检定、校准以及维护保养，维修项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

本项目绩效评价严格遵循以下国家、行业及地方性政策法规、技术标准和管理规范，确保评价过程的科学性、客观性和合规性：

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

（5）《中华人民共和国计量法》（2022年修正）：明确计量器具强制检定要求，为设备检定覆盖率及合格率提供法律依据。

（6）《检验检测机构资质认定管理办法》（国家市场监督管理总局令第163号）：规定机构资质认定条件，作为资质认定成功率的评价基准。

（7）《质量强国建设纲要》（中共中央、国务院2023年印发）：提出检测技术支撑产业升级的目标，关联项目社会效益分析。

	（8）《检测和校准实验室能力认可准则》（CNAS-CL01:2018，等同ISO/IEC 17025）：作为实验室技术能力（如设备校准、人员操作）的核心评价标准。

（9）《JJF 1139-2005 计量器具检定周期确定原则》：指导设备检定周期的合理性评估。

（10）《GB/T 27404-2008 实验室质量控制规范》：用于检测数据准确性、重复性等质量控制指标验证。

（11）《呼图壁县公共检验检测中心实验室设备维护保养管理制度》（内部文件）：明确设备维护频率、故障响应等执行标准。

（12）《新疆维吾尔自治区检验检测机构监督管理办法》：细化区域性检测能力建设要求，支撑畜产品抽样检测覆盖率的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用定量分析法、定性分析法、比较分析法、成本效益分析法、专家评审法、问卷调查法以及现场核查法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用定量分析法、定性分析法、比较分析法、成本效益分析法、专家评审法、问卷调查法以及现场核查法。

1. 定量分析法

通过采集可量化的数据指标（如检定设备数量、检测样本量、资质认定通过率等），结合预设目标值进行数值比对与统计分析，客观衡量项目实际完成度与效率。

2. 定性分析法

针对非数值化目标（如设备管理规范性、检测流程合规性），通过制度文件审查、操作记录核查、专家经验判断等方式，评估管理体系的完善性和执行效果。

3. 比较分析法

将项目实施前后的关键指标（如设备故障率、检测周期、不合格产品检出率）进行纵向对比，或与同类机构横向对标，分析项目改进成效及行业竞争力。

4. 成本效益分析法

核算项目投入（如设备维护费用、人员培训成本）与产出效益（如企业降本金额、社会风险规避价值），评估资金使用效率及经济合理性。

5. 专家评审法

邀请行业专家、技术机构代表组成评审组，依据国家标准（如ISO/IEC 17025）对实验室设备管理、检测能力等进行技术性核查与综合评分。

6. 问卷调查法

面向服务对象（如企业、监管部门）开展满意度调查，收集对检测时效性、数据准确性、服务响应速度的主观评价，验证社会效益。

7. 现场核查法

通过实地检查实验室设备运行状态、维护记录、检测报告原始数据等，验证设备管理规范性及检测活动的真实性与可追溯性。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

雷学梅（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

恩卡尔（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

彭俊（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括企业、个体户。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中计量器具检定受益对象共选取样本30人，共发放问卷30份，最终收回30份。 

3.分析评价

2025年3月11日-3月16日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月17-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了计量器具检定数量、畜产品检验抽样目标，发挥了社会效益。但在实施过程中也存在一些不足：工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为99.19分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.0%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.0%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标3个，得分率99.00%；

项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.0%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.0%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《中华人民共和国产品质量法》规定产品质量监督检验的法定职责（第19条），要求机构提供科学、公正的检测数据，支撑项目的产品质量检验职能；《检验检测机构资质认定管理办法》（国家市场监督管理总局令第163号）要求检验检测机构通过资质认定（CMA），确保设备管理、检测能力符合国家标准，与项目“资质认定成功率100%”目标直接相关；《食品安全法》及配套法规若涉及食品、农产品检测，需遵循食品安全风险监测要求（第14条），保障检测结果的合规性与公信力；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出“推进质量强国建设”“强化市场监管技术支撑”，要求提升检验检测能力，与项目“设备升级”“检测资质扩展”目标一致；《质量强国建设纲要》（2023年），明确“完善国家质量基础设施”“加强检验检测认证体系建设”，为项目提供战略方向，强化技术支撑能力；《“十四五”市场监管现代化规划》，要求“提升基层检验检测能力”，推动县域机构覆盖重点产业检测需求，直接支持项目的设备更新与检测范围扩展。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《国家标准化发展纲要》，强调“加强检验检测技术标准应用”，要求实验室设备管理及检测流程符合国家标准（如GB/T 27404、ISO/IEC 17025）；《关于加快推进检验检测服务业高质量发展的指导意见》（市监总局），提出“推动县级机构专业化、精细化发展”，支持项目通过设备维护与能力提升，打造区域性技术服务平台；《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划》，提出“加强质量基础设施建设”“保障农牧产品质量安全”，要求县级检测机构强化畜产品、农产品检验能力，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县公共检验检测中心单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“用于贸易结算、安全防护、医疗卫生行业涉及的强制检定计量器具授权范围产品质量监督检验、相关委托检验、政府委托产品安全检查、农林畜禽产品质量检验检测、统计及综合信息上报等相关社会服务”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“质量基础”经济分类为“商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“对全县涉及贸易结算集贸市场的电子秤、农副产品收购企业的大型衡器、加油站加油枪、工业企业衡器、运输公司出租车计价器、民用天然气表、医疗用血压计等计量器具开展强制检定，为贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生提供强有力的技术支撑。”。本项目实际工作内容为：第一阶段（1-2月）完成设备台账梳理、检定计划制定及人员标准化培训，依托信息化管理平台建立电子档案，实现计量器具全流程追溯；第二阶段（3-11月）分批开展计量器具（压力表、血压计、燃气表、市场秤、大型衡器）检定（>=15000台）与畜产品抽样检测（>=1665组），同步执行“检校联动”机制（检定与校准同步）、异常数据双人复核制度，确保检测合格率100%；第三阶段（12月）优化快速响应通道，为企业委托任务提供“24小时受理、15个工作日出证”服务，并联合市场监管部门发布质量分析报告、检验报告、相关数据、总结等，曝光不合格产品案例。通过标准化流程及智能化管控，项目将有效遏制计量作弊行为，降低单位因设备误差导致的风险超20%，为市场公平竞争与复工复产注入技术动能;本项目预算申请资金9.69万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了压力表、血压计等5类计量器具检定超15000台、畜产品抽样检测1665组；质量指标上严格执行“检校联动”与双盲复核机制，实现检测合格率100%；时效指标上优化服务流程，企业委托任务平均出证周期压缩至15日内；项目有效保障了市场计量公平性（如遏制作弊行为20%以上）、民生安全（如杜绝不合格畜产品流入市场）、企业生产稳定性（降低设备误差导致停产风险），并为市场监管提供了精准数据支撑，推动形成“公正监管-企业提质-消费放心”的良性循环，切实助力复工复产与区域经济高质量发展，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制经过市场询价得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为拟投入9.69万元用于产品质量检验检测；实验室仪器设备的检定、校准以及维护保养，维修，项目的实施，能够强化人才培养，夯实检测生命，项目实际内容为：第一阶段（1-2月）完成设备台账梳理、检定计划制定及人员标准化培训，依托信息化管理平台建立电子档案，实现计量器具全流程追溯；第二阶段（3-11月）分批开展计量器具（压力表、血压计、燃气表、市场秤、大型衡器）检定（>=15000台）与畜产品抽样检测（>=1665组），同步执行“检校联动”机制（检定与校准同步）、异常数据双人复核制度，确保检测合格率100%；第三阶段（12月）优化快速响应通道，为企业委托任务提供“24小时受理、15个工作日出证”服务，并联合市场监管部门发布质量分析报告、检验报告、相关数据、总结等，曝光不合格产品案例。通过标准化流程及智能化管控，项目将有效遏制计量作弊行为，降低单位因设备误差导致的风险超20%，为市场公平竞争与复工复产注入技术动能，预算申请与《产品质量检验检测；实验室仪器设备的检定、校准以及维护保养，维修项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金9.69万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：本项目资金主要用于支付委托业务费3.15万元、支付专业材料费2.605万元、支付劳务费1.435万元、支付专用材料费1.3585万元、支付办公设备购置0.55万元、支付专用材料费0.41万元、支付维修（护）费0.08万元、支付委托业务费0.1015万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请产品质量检验检测；实验室仪器设备的检定、校准以及维护保养，维修项目的实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《产品质量检验检测；实验室仪器设备的检定、校准以及维护保养，维修项目资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金9.69万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为9.69万元，其中：本级财政安排资金9.69万元，其他资金0万元，实际到位资金9.69万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（9.69/9.69）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金9.69万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（9.69/9.69）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县公共检验检测中心收支业务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县公共检验检测绩效管理制度》《呼图壁县公共检验检测中心收支业务管理制度》《呼图壁县公共检验检测中心政府采购内部控制制度》《呼图壁县公共检验检测中心合同管理制度》《呼图壁县公共检验检测中心三重一大制度》《呼图壁县公共检验检测中心轮岗制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同评审书、检验报告、分析报告、相关数据汇总表等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了产品质量检验检测；实验室仪器设备的检定、校准以及维护保养，维修项目工作领导小组，由党组书记雷学梅任组长，负责项目的组织工作；组员包括：恩卡尔和彭俊，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.0分。

1.数量指标完成情况分析

“计量器具检定数量”指标：预期指标值为“>=15000台”，实际完成指标值为“15937台”，指标完成率为106.25%，偏差937台，偏差率为6.25%，偏差原因主要为：企业生产需求。

“畜产品检测抽样数量”指标：预期指标值为“>=1665组”，实际完成指标值为“1665组”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为7.0分，根据评分标准得6.8分。

2.质量指标完成情况分析

“质量检验资质认定成功率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

3.时效指标完成情况分析

“为企业委托检定任务提供检定报告及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“专用材料费”指标：预期指标值为“小于等于3.03万元”，实际完成指标值为“等于3.03万元”，指标完成率为100.0%。

“维修及业务费”指标：预期指标值为“小于等于6.66万元”，实际完成指标值为“等于6.66万元”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“开展计量检定工作，保证市场公平”指标：预期指标值为“效果显著”，实际完成指标值为“达到预期指标”。

综上所述，本指标满分为20.0分，根据评分标准得20.0分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“检测检定服务对象满意度（%）”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.项目组织经验

在项目组织方面，中心通过构建“层级清晰、责任明确、协同高效”的组织架构，保障项目有序推进。一是成立专项领导小组，由中心主要负责人统筹协调，技术、设备、质控等部门联合参与，形成跨部门协作机制；二是细化任务分工，将设备管理、检测抽样、资质维护等模块分解至专人专岗，明确节点目标与考核标准；三是强化资源整合，通过引入外部技术机构协作、联合高校专家团队指导，提升设备校准与检测能力建设的专业化水平。该模式有效打破部门壁垒，实现资源高效调配，为复杂技术任务的统筹实施提供了组织保障。

2.项目管理经验

项目管理注重“标准化流程+动态化管控”双轮驱动。一方面，建立覆盖设备检定、维护保养、检测操作的全流程标准化规范（SOP），确保每项工作有据可依、有痕可查；另一方面，实施风险预警与动态调整机制，定期开展设备状态评估和检测质量抽查，针对突发问题快速启动应急预案。同时，通过信息化手段实时监控设备使用率、检测周期等关键指标，实现从“粗放管理”向“精准管控”的转变。这种管理模式不仅提升了执行效率，还显著降低了操作失误和延期风险。

3.资金管理经验

资金管理坚持“预算刚性约束+效益导向优化”原则。一是科学编制预算，根据设备类型、检测任务量等精准测算检定维护、耗材采购等成本，避免资金冗余或短缺；二是严格执行专款专用制度，建立采购审批、费用核销全流程内控机制，确保资金使用透明合规；三是强化成本效益分析，通过集中采购设备维护耗材、优化检测流程压缩重复支出，最大化资金使用效能。此外，引入第三方审计机构对资金流向进行独立核查，有效防范廉政风险，为项目可持续实施奠定财务基础。

（二）存在的问题及原因分析

1. 问题：设备管理规范性不足

原因分析：缺乏统一的设备全生命周期管理制度，部分设备维护标准模糊，导致校准周期执行不严、故障响应滞后。责任分工不明确，设备使用与维护记录不完整，溯源能力受限。

2. 问题：检测能力覆盖与行业需求存在差距

原因分析：部分检测项目受限于设备老旧或技术标准更新滞后，无法满足新兴领域（如新型农兽药残留）的检测需求。检测人员对新技术的应用能力不足，制约检测参数扩展。

3. 问题：维护流程效率偏低

原因分析：维护保养依赖人工记录，缺乏智能化监控手段，易遗漏关键节点（如耗材更换、性能验证）。故障分级响应机制不完善，非关键设备维修优先级不清晰，影响整体检测进度。

4. 问题：人员专业素养与岗位要求不匹配

原因分析：设备操作与维护培训频次低、内容单一，难以适应新技术设备的使用需求。缺乏技能考核与激励机制，部分人员存在“重使用、轻维护”倾向。

5. 问题：资金使用效益未充分释放

原因分析：预算编制未充分考虑设备运维的动态成本（如突发故障维修、耗材损耗），导致部分环节资金超支或闲置。缺乏对资金投入与检测服务收益的联动分析，难以优化资源配置。

6. 问题：质量风险控制体系待完善

原因分析：检测过程质控节点设置不全面（如抽样环节、数据复核），易产生系统性误差。外部质量监督机制薄弱，缺乏第三方机构参与的能力验证。

六、有关建议

1、制定《实验室设备全生命周期管理规程》，明确采购、检定、使用、维护、报废各环节标准及责任人。引入设备信息化管理系统（如二维码标识），实现校准周期自动提醒、维护记录电子化存档，提升可追溯性。

2、建立“年度检测能力需求评估机制”，联合行业主管部门、企业调研需求，针对性补充高精度设备（如质谱仪）。与省级检测机构或高校合作，开展“技术帮扶计划”，通过联合实验、专家驻点指导提升人员技术水平。

3、部署设备状态监测传感器（如温湿度、振动传感器），结合物联网技术实现异常状态实时预警。优化故障分级标准，明确“关键设备24小时响应、非关键设备72小时响应”的维修时效要求，并纳入考核指标。

 4、制定分岗位、分层级的年度培训计划，增加实操演练与案例教学比重，重点强化设备维护技能。推行“持证上岗+星级评定”制度，将设备管理规范性、故障率等指标与绩效考核挂钩。

 5、建立“设备运维成本动态监测模型”，结合历史数据预测耗材、维修等支出，提高预算精准度。定期开展“成本-效益”专项评估，优先将资金投向故障率高、检测需求大的设备升级领域。

6、建立“设备运维成本动态监测模型”，结合历史数据预测耗材、维修等支出，提高预算精准度。定期开展“成本-效益”专项评估，优先将资金投向故障率高、检测需求大的设备升级领域。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督