## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2017年退牧还草工程项目
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.75 | 24.75 |  | 24.75 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.75 | 24.75 |  | 24.75 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 人工饲草地建设1万亩，其中：新建田间道路9.424km；退化草原补播5万亩；舍饲棚圈建设550户。使牧草有休养生息、恢复生长的机会，提高牧草再生率和项目区的载畜量，使草地的生态功能逐步得到恢复。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，完成人工饲草地建设1万亩，补贴舍饲棚圈550户；退化草原补播5万亩，并已通过项目验收。验收合格率达到100%，完成及时率达到100%，资金支付率达到100%，项目成本控制率达到100%，农牧民保护草原的意识显著提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人工草地建设（亩） | 9 | >=10000亩 | =10000亩 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 舍饲棚圈（户） | 8 | >=550户 | =550户 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退化草原补播（亩） | 8 | >=50000亩 | =50000亩 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 6 | >=95% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农牧民保护草原和合理利用草原资源的意识 | 30 | 明显提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 行业标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分