## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2018年畜禽粪污染资源化利用工程中央基建投资预算（拨款）2018年畜禽粪污资源化利用整县推进试点项目
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投资150.00万元，以构建种养结合、农牧循环为载体，研究提出整县推进粪污资源化利用的具体任务措施，推动畜禽粪污资源化利用，推动实现畜禽粪污资源化利用。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了中广核呼图壁县生物能源有限公司新建整体集装箱房1间、粪污发酵池2100平方米、硬化场区道路500平方米、轻钢顶棚540平方米、铁艺围墙及大门340米、场区土方平整的建设，通过项目的实施，推动了畜禽粪污资源化利用，推动实现了全县畜禽粪污资源化利用工作再上一个新台阶。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目补助实施主体数 | 15 | =1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 12 | >=100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置设备 | 8 | <=50万元 | =50万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 厂房费用 | 7 | <=50万元 | =50万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 沉淀池费用 | 5 | <=50万元 | =50万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升规模化养殖水平 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =97.22% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分