## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2023年中央农业生态资源保护资金2023年地膜科学使用回收项目
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年投资5.00万元，工作任务为持续开展20个点位地膜残留监测与回收率测算。与第三方签订监测协议后全额支付，确保监测野外采样工作及时开工。县农业技术推广站配合自治区委托的第三方做好地膜残留定点监测，同时做好残留自测。正确使用监测成果，客观评价地膜污染现状与治理成效。通过项目的实施，促进农业绿色发展，完善地膜回收长效机制，改善土壤环境，实现农业可持续发展。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成第三方20个点位残留量监测工作，出具了监测报告；通过该项目是的实施，提升了呼图壁县残膜回收水平，促进农业绿色发展，改善土壤环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 加厚高强度地膜推广面积 | 15 | >=80万亩 | =80万亩 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年残留量检测点位 | 13 | >=20个 | =20个 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴政策群众知晓率 | 7 | >=95% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 农膜残留量检测及时率 | 5 | >=100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残留量检测补助标准 | 20 | <=0.40万元/个 | =0.4万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少土壤污染 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分