## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2023年赴阿克陶区内协作帮扶工作经费
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.90 | 2.90 |  | 2.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.90 | 2.90 |  | 2.90 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 安排7个人阿克陶县开展一次调研活动，项目完成合格率100%，资金支付及时率100%。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目已实际完成呼图壁县组织7个人赴阿克陶县开展了一次调研交流活动，通过该项目的实施，加强了协作双方之间的联系与协同发展，推动两地文旅合作及产业、就业等多方面合作，促进了两地人力资源流动与经验互相借鉴，构建了长期协作机制，同时带动了阿克陶县的经济发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赴阿克陶县对接区内协作工作人数 | 10 | >=7人 | =7人 | 100 | 10 | 行业标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展调研工作次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 行业标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 行业标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违纪违规问题 | 30 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 行业标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分