## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央农业产业发展资金（2024年畜牧业生产奶业生产能力提升整县推进项目）
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 1900.00 |  | 10 |  | 95.00% |  | 9.50
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 1900.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为我县1个奶牛养殖场扩大草畜配套发放400.00万元补助；我县4个数字化智能化改造按照300.00万元/个的标准发放补助，共计1200.00万元；我县1个养加一体化试点工作发放400.00万元补助，共计2000.00万元。通过实施该项目，提高奶牛单产水平，改善营商环境，缓解中小企业生存压力。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了智慧牧场的建设，建设内容包括：圈舍、动物防疫、奶厅、饲料制备、挤奶及运输等环节设施设备数字化智能化改造提升；实施草畜配套建设项目1个，实际支付补助资金380.00万元，建设内容包括新建饲草料库、新建青贮池等；实施养加一体化项目1个，实际支付补助资金380.00万元，建设内容包括建设巴士杀菌乳生产线一条，采购安装生鲜乳质量检测仪器设备，采购生鲜乳运输车等。通过项目的实施，提升了呼图壁县奶牛养殖的数智化水平，保障了县域饲草料储备供给能力，进一步壮大了县域乳业产业链，促进了奶牛养殖场度过2024年初以来全国范围的奶业低谷。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴奶牛养殖场数 | 16 | >=6个 | =6个 | 100 | 16 | 计划标准 | =5个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数字化智能化改造验收合格率 | 13 | >=100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 建设养加一体化试点及时率 | 11 | >=100% | =100% | 100 | 11 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 养殖场大草畜补助标准 | 12 | <=400万元/个 | =400万元/个 | 100 | 12 | 预算支出标准 | =400万元/个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 数字化智能化改造补助标准 | 8 | <=300万元/个 | =300万元/个 | 100 | 8 | 预算支出标准 | =300万元/个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高奶牛单产水平 | 20 | 良好 | 达到预期效果 | 100 | 20 | 计划标准 | 良好 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度 | 10 | >=90% | =97.22% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.50分