## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央农业生产发展、2024年农机购置与应用补贴项目
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1370.00 | 1370.00 |  | 1370.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1370.00 | 1370.00 |  | 1370.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入1370.00万元用于完成对呼图壁县农作物机械进行补贴等内容，通过项目的实施，促进农业的发展，改善农作物种植环境，提高农作物耕种收综合机械化水平。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，已录入补贴系统的补贴机具853台，实施农机购置补贴资金1370.00万元，用于完成对呼图壁县农作物机械进行补贴等内容。通过项目的实施，促进农业的发展，改善农作物种植环境，提高农作物耕种收综合机械化水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴台数 | 15 | >=832台 | =853台 | 102.5 | 14.63 | 计划标准 | =800台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际补贴台数超过计划补贴台数，超额完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农作物耕作收综合机械化率 | 12 | >=98% | =98.48% | 100.49 | 11.94 | 计划标准 | =98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 农机购置补贴年度资金兑付及时率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 农机购置补贴资金录入及时率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农机补贴标准 | 20 | <=1.70万元/台 | =1.6万元/台 | 102.25 | 19.55 | 计划标准 | =1.7万元/台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 补贴台数增加，资金并未增加，导致补贴标准降低。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农作物耕种收综合机械化水平 | 20 | 良好 | 良好 | 100 | 20 | 计划标准 | 良好 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.12分