## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央农业生态资源保护资金（农作物秸秆综合利用项目）
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1083.16 | 1083.16 |  | 1083.16 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1083.16 | 1083.16 |  | 1083.16 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入1083.16万元用于完成全县范围积极推进安装生物质炉具。新建生物质燃料库房1座，提升改造生产线1套，生物质燃料生产场区硬化地面6000平方米，推进棉花秸秆综合利用9万亩，秸秆加工场区供排水、污水处理、生产建筑、加工设备提升改造1项，秸秆加工场地硬化3000平方米，秸秆草谷比监测、秸秆综合利用培训，使2024年秸秆综合利用率达到95%以上。项目实施后，有效推进我县农村面源污染整治进程，可实现回收大量的林业、农业、畜牧业生产废弃物，变废为宝，为社会提供新型可再生能源，节约化石能源，减少了秸秆废弃焚烧带来的环境污染，有利于农村环境改善，实现资源可持续利用，有利于农业生产走上现代农业循环发展之路。促进农业增效、农民增收。带动涉农运输业、机械加工、农村能源等相关行业持续进步，改善市县域经济健康发展。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日完成建立秸秆综合利用重点县1个，确保秸秆综合利用率达到98.20%及以上，有效推进我县农村面源污染整治进程，可实现回收大量的林业、农业、畜牧业生产废弃物，变废为宝，为社会提供新型可再生能源，节约化石能源，减少了秸秆废弃焚烧带来的环境污染，有利于农村环境改善，实现资源可持续利用，有利于农业生产走上现代农业循环发展之路。促进农业增效、农民增收。带动涉农运输业、机械加工、农村能源等相关行业持续进步，改善市县域经济健康发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设秸秆综合利用重点县（个） | 15 | =1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及面积 | 8 | >=4万亩 | =4.4万亩 | 110 | 7.2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 生物质能源市场需求增加，对秸秆需求量增加，涉及农户亩数增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 重点县秸秆综合利用率（%） | 12 | >=95% | =98.2% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 秸秆回收打包及时率 | 5 | >=100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 秸秆回收打包补助标准 | 20 | <=30元/亩 | =30元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善空气质量 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.20分