## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年县本级特定目标类项目第三次全国土壤普查项目经费
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 130.06 | 130.06 |  | 130.06 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 130.06 | 130.06 |  | 130.06 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对呼图壁县域内耕地、林地、园地、草地等开展第三次值全国土壤调查。主要内容是外业调查采样、内业检测化验，对调查数据汇总、质量校核和成果汇总。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成第三次全国土壤调查土壤外业调查与采样、内业检测化验，对调查数据汇总、质量校核和成果汇总工作，全年完成外业调查与采样1465个，土壤样品制备与流转1465个，土壤样品内业化验难测1465个，通过项目的实施，为掌握呼图壁县耕地状况提供了有力保证，为促进农业发展提供了一手资料。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成土壤样品采集 | 6 | =1465个 | =1465个 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成土壤样品采转运 | 6 | =1465个 | =1465个 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成土壤样品有化验和检测 | 7 | =1465个 | =1465个 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 耕地普查采样点调查完成率（%） | 7 | >=90% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 盐碱地普查采样点调查完成率（%） | 7 | =90% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违纪违规问题（有/无） | 20 | 无 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农民对第三次全国土壤普查满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分