## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年呼图壁县第三次全国土壤普查工作
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75.00 | 75.00 |  | 75.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.00 | 75.00 |  | 75.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年该项目总资金额度为75.00万元，项目工作任务为采集耕地片区的土壤样本，对307个采集的样本进行土壤检测。通过项目的实施，为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，改善土壤肥力。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成307个土壤样品的外业调查、采集和内业化验工作，了解了土壤的基本情况以及各种营养情况。通过项目的实施，为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供了科学支撑，改善土壤肥力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采集土壤样本数量 | 13 | >=307个 | =307个 | 100 | 13 | 计划标准 | =100个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检测土壤样本数量 | 12 | >=307个 | =307个 | 100 | 12 | 计划标准 | =100个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 土壤检测合格率 | 8 | >=90% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 | =85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 土壤样本检测及时率 | 7 | >=100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土壤样本采集费 | 5 | <=10.60万元 | =10.6万元 | 100 | 5 | 计划标准 | =3万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土壤检测费 | 15 | <=64.40万元 | =64.4万元 | 100 | 15 | 计划标准 | =16万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土壤利用率 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 良好 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分