## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年支付以前年度农民专业合作社项目资金
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 127.81 | 127.81 |  | 127.81 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 127.81 | 127.81 |  | 127.81 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目实施，完成新建或改造提升合作社2个。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了新建和改造提升合作社2个，建设内容为：呼图壁县五工台镇天泰草畜养殖农民专业合作社新建砖混结构圈舍1400平方米、消毒室30平方米、消毒池8平方米；大丰镇联丰奶牛农民专业合作社新建堆粪场1600平方米、成母牛养殖舍1000平方米、压制青贮6688吨、实施犊牛舍改扩建、采购犊牛饲喂设备等。通过项目的实施，促进了呼图壁县奶牛和肉羊养殖场户的积极性，撬动了社会资本对畜牧业发展投入，提升了规模养殖场的标准化、机械化养殖水平，在县域内一定程度上起到了引领示范带动作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目补助实施主体数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养殖积极性 | 20 | 规模化养殖水平有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =97.22% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分