## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年支付往年专项-呼图壁县第三次全国土壤普查工作经费（2022年中央农业资源及生态保护资金2022-23）
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.93 | 19.93 |  | 19.93 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.93 | 19.93 |  | 19.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展农户施肥调查202户，以县为单位向社会公开发布肥料配方，测土配方施肥技术推广面积132万亩次以上，技术覆盖率保持在90%以上。探索施肥新技术、新产品、新机具在化肥减量技术上的应用效果，打造0.75万亩化肥减量示范区，以点带面，采取多种措施，促进化肥减量工作稳步推进。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，在本县范围内的六个乡镇、种牛场、农场管理中心等选择202户开展农户施肥调查，调查对象主要是普通种植户、种植大户、农民专业合作社社员、家庭农场等，以县为单位向社会公开发布肥料配方，测土配方施肥技术推广面积131.01万亩次，技术覆盖率达到90%以上。在开展施肥调查的同时，探索施肥新技术、新产品、新机具在化肥减量技术上的应用效果，在各乡镇打造化肥减量示范区0.75万亩。通过项目的实施，促进了化肥减量工作稳步推进。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 测土配方施肥面积（万亩次） | 8 | >=132万亩次 | =131.01万亩次 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农户施肥调查（户） | 8 | =202户 | =202户 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传培训（人） | 8 | >=3900人 | =3900人 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 盐碱地普查采样点调查完成率（%） | 8 | >=80% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 科学施肥促进降本增效 | 20 | 效果明显 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农民对化肥减量增效实施满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分