附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年自治区优质奶牛养殖补贴资金

实施单位（公章）：呼图壁县农业农村局

主管部门（公章）：呼图壁县农业农村局

项目负责人（签章）：王忠海

填报时间：2025年03月10日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

2023年年初以来，疆内活牛活羊、牛羊肉、乳制品价格先后进入低谷持续下跌，养殖场和加工企业普遍亏损，相当部分养殖企业、乳品加工企业后续经营面临巨大压力。如此情况下，自治区研究制定并下发了《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发〈稳定肉牛肉羊及奶产业发展九条政策措施〉的通知》（新政办〔2024〕35号）、《关于印发〈2024年度自治区优质奶牛养殖、肉牛能繁母牛、养殖加工贷款贴息等补贴政策实施方案〉的通知》（新农牧〔2024〕124号）2个文件，在全疆范围内实施优质奶牛养殖补贴、肉牛能繁母牛补贴、牛羊养殖贷款贴息等九项补贴政策。此次一系列补贴政策旨在保住疆内能繁母牛、能繁母羊基本盘，稳定畜牧业基础产能，帮助经营主体渡过难关，优化畜群畜种结构，加快畜牧业转型升级，推进高质量发展。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年自治区优质奶牛养殖补贴资金-优质奶牛养殖补贴项目

（2）项目主要内容：对自治区存栏奶牛100头以上具备动物防疫条件合格证且集中饲养的规模养殖主体进行补贴（每头补贴2000元）；以养殖主体2023年7月1日—2024年6月30日生鲜乳总产量为测算基数，按照年单产9吨的标准，核定享受补贴的实际奶牛头数，具体计算公式：补贴头数=年度生鲜乳总产量（吨）/9（吨）；西门塔尔、新疆褐牛年单产按标准乳折算（标准乳产量=0.4*实际奶产量+15*乳脂率*实际奶产量）。申报主体以养殖档案（无纸化防疫系统等电子档案）、生鲜乳生产记录、销售记录等为印证资料。

3.实施情况

实施主体：呼图壁种牛场有限公司、新疆褐牛繁育发展有限公司、呼图壁县西域众星畜牧养殖有限公司、呼图壁县大丰镇联丰奶牛农民专业合作社

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：呼图壁县优质奶牛养殖补贴项目于2024年9月对辖区内奶牛养殖场的资料进行了统计与汇总，2024年11月顺利完成验收核查工作，重点对参与项目的4个奶牛养殖场的奶牛存栏、动物防疫条件合格证、奶牛品种、奶产量等关键指标进行了全面评估，确保项目目标的达成；随后在2024年12月高效落实补贴资金发放，共计向符合条件的养殖主体拨付专项补助资金2790.60万元，显著提升了县域奶牛良种覆盖率与单产水平，带动了农户增收和乳品产业升级。通过政策引导与资金支持相结合，该项目不仅优化了县域奶牛养殖结构，还为推动畜牧业高质量发展奠定了坚实基础，实现了经济效益与社会效益的双赢。

4.项目实施主体

（1）主要职能

呼图壁县农业农村局是政府下属职能部门，属于执行行政单位会计制度的一级预算单位。主要职能：

一、研究拟定全县农业各产业及农村经济发展中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导县种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；指导监督农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

二、统筹推动发展县农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

三、贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策；负责农村土地承包及承包合同管理，支持有关调解组织和农村土地承包仲裁委员会依法开展工作；指导、监督减轻农民负担和农村土地承包经营权流转及合同管理工作；负责对农村集体经济组织管理集体资产、农村集体经济审计工作进行指导、协调、监督和管理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

四、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责农产品供求信息、价格信息的收集和分析；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作工作；组织对国家、自治区、自治州、县农业产业化龙头企业的初审报批和监测工作；监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息；承担农业统计和农业农村信息化有关工作，建立农业信息搜集、整理和发布制度。

五、负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食、棉花等农畜产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品质改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议。

六、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作。

七、组织县农业资源区划可持续发展工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用，指导农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工副产品等农业生物质产业发展；负责农业生物物种资源的保护、利用；承担外来物种相关管理工作。

八、负责县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准；依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、化肥等农业投入品的许可及监督管理。

九、负责畜牧兽医工作。指导全县畜牧业生产、养殖基地建设、畜禽产业化发展工作；监督管理兽医医政和兽药药政工作；负责官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；负责兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产、收购、运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

十、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测农业灾情；制定重大动物疫病控制和扑灭计划；指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督动植物防疫、检疫及疫情扑灭工作；组织协调实施农业抗灾、防灾减灾和农业保险工作。

十一、负责农业投资管理。提出县农业投融资体制机制改革建议。研究拟订县农业重点建设项目及投资计划并监督实施；管理利用外资项目，负责农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设等农业投资项目资金安排和监督管理。

十二、承担县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；组织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

十三、指导农业农村人才工作。拟定县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

十四、牵头开展农业对外合作工作。承办县农业涉外事务，参与县农业贸易促进和农业对外交流合作，提出促进县外向型农业发展的政策建议，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

十五、完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

（2）机构设置情况

县农业农村局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合科（计划财务科）、科教法规科（行政审批科）、产业发展科（县畜禽屠宰管理办公室）、市场与信息化科、农业科、畜牧兽医科（县重大动物疫病防控指挥部办公室）；下设2个副科级事业单位，分别是：农业综合执法大队、畜牧业发展服务中心。

呼图壁县农业农村局单位编制数59，实有人数119人，其中：在职57人，增加3人；退休62人，增加2人；离休0人，增加0人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为2790.60万元，资金来源为中央财政，其中：财政资金2790.60万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金2790.60万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金2790.60万元，预算执行率100.00%。本项目资用于支付优质奶牛养殖补贴，单产达到9吨及以上的奶牛每头补助2000元，全县供给补贴13953头，合计申请补助2790.60万元。其中，呼图壁种牛场有限公司补贴奶牛13059头发放补贴资金为2611.8万元、新疆褐牛繁育发展有限公司补贴奶牛443头发放补贴资金为88.6万元、呼图壁县西域众星畜牧养殖有限公司补贴奶牛100头发放补贴资金为20万元、呼图壁县大丰镇联丰奶牛农民专业合作社补贴奶牛351头发放补贴资金为70.2万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

依托农业农村局的政策支持，通过精准补贴四个存栏量超百头的规模化优质奶牛养殖主体，推动区域奶牛养殖产业向标准化、集约化方向升级；以覆盖近13953头优质奶牛的专项补贴为抓手，全面提升良种繁育、科学饲养和疫病防控水平，确保所有受补奶牛均通过严格验收并达到百分之百合格标准，从而有效促进养殖效益增长、乳品质量提升和农民持续增收，为打造现代化奶业生产基地、保障区域奶源供应安全与产业可持续发展奠定坚实基础。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“补贴百头以上优质奶牛养殖主体数”指标，预期指标值为“大于等于4个”；

“补贴优质奶牛头数”指标，预期指标值为“大于等于13953头”；

②质量指标

“优质奶牛验收合格率”指标，预期指标值为“大于等于100%”；

③时效指标

“优质奶牛验收及时率”指标，预期指标值为“大于等于90%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“优质奶牛补助标准”指标，预期指标值为“小于等于2000元每头”；

②社会成本指标

无此类指标

③生态环境成本指标

无此类指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标

②社会效益指标

“提高合作社对优质奶牛养殖的积极性”指标，预期指标值为“良好”；

③生态效益指标

无此类指标

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“企业满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年自治区优质奶牛养殖补贴资金-优质奶牛养殖补贴项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

（5）《中央财政农业相关转移支付资金管理办法》（财政部、农业农村部制定）——明确补贴资金的分配、使用及绩效管理要求。

（6）《农业农村部办公厅关于实施奶业振兴行动的意见》——提出奶牛养殖标准化、良种化等关键指标要求。

（7）《全国奶牛遗传改良计划》（农业农村部）——规定良种奶牛覆盖率、生产性能测定等质量指标。

（8）《生鲜乳生产收购管理办法》（农业农村部、国家市场监督管理总局）——涉及生鲜乳质量安全指标，如菌落总数、体细胞数等。

（9）地方性文件（如省/市《现代农业发展专项资金管理办法》）——细化补贴发放条件及考核标准，如存栏量、单产提升等量化指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法，比较分析法、目标评估法、问卷调查法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法，比较分析法、目标评估法、问卷调查法。

成本效益分析法：通过量化项目的资金投入与产出效益，评估资金使用效率，衡量单位成本是否产生预期培训效果或社会价值。

比较分析法：将培训前后的代表履职能力数据（如议案质量、调研成果数量）进行对比，分析能力提升幅度与项目目标的契合度。

目标评估法：以预设的绩效目标（如参训率、满意度、议案达标率）为基准，逐项核查实际完成情况，判断项目目标实现程度。

问卷调查法：通过设计满意度、知识掌握度等量表，收集参训代表对课程内容、教学方式的主观反馈，评估培训体验与知识转化效果。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

王忠海（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

林松涛（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

周新萍、张晓琴（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括奶牛存栏100头以上的养殖场。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中奶牛养殖受益对象共选取样本4人，共发放问卷36份，最终收回36份。 

3.分析评价

2025年3月11日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，对全县13953头优质奶牛发放了补贴资金2790.60万元，最大限度的保住了县域内优质奶牛基本盘，稳定畜牧业基础产能，帮助了呼图壁种牛场有限公司、新疆褐牛繁育发展有限公司、呼图壁县西域众星畜牧养殖有限公司、呼图壁县大丰镇联丰奶牛农民专业合作社4家奶牛养殖经营主体渡过难关。但在实施过程中也存在一些不足：如部分养殖户对政策理解存在偏差、补贴标准有待进一步完善、监测与评估体系需强化、促进畜牧产业化发力不够等。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

 本项目立项符合全国人大常委会颁布的《中华人民共和国畜牧法》中：“各级政府应当扶持畜禽良种选育推广和标准化规模养”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《全国奶业发展规划（2021-2025年）》中：“制定奶牛存栏量、单产水平等具体发展指标”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县农业农村局内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“惠农政策补贴发放”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“农业生产发展”经济分类为“费用补贴”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于印发〈2024年度自治区优质奶牛养殖、肉牛能繁母牛、养殖加工贷款贴息等补贴政策实施方案〉的通知》（新农牧〔2024〕124号）文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

 2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目计划投入2790.60（项目预算）万元用于补贴优质奶牛13953头，通过补贴发放，促进了奶牛养殖主体的稳定生产”；本项目实际工作内容为：对自治区存栏奶牛100头以上具备动物防疫条件合格证且集中饲养的规模养殖主体进行补贴（每头补贴2000元）；以养殖主体2023年7月1日—2024年6月30日生鲜乳总产量为测算基数，按照年单产9吨的标准，核定享受补贴的实际奶牛头数，具体计算公式：补贴头数=年度生鲜乳总产量（吨）/9（吨）；西门塔尔、新疆褐牛年单产按标准乳折算（标准乳产量=0.4*实际奶产量+15*乳脂率*实际奶产量）；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金2790.60万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效稳定了4家优质奶牛养殖主体奶牛存栏，弥补了4家养殖主体因当前生鲜牛乳价格持续低迷造成的亏损，提升了各奶牛养殖主体维持持续生产的能力，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过自治区资金预算文件得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为“为辖区内符合条件的每头优质奶牛发放养殖补贴2000元”，项目实际内容为补贴了新疆呼图壁种牛场13059头、西域众星畜牧发展有限公司100头、燕犇褐牛繁育发展有限公司351头、大丰镇联丰奶牛农民专业合作社443头，合计补助优质奶牛13953头。预算申请与《关于印发〈2024年度自治区优质奶牛养殖、肉牛能繁母牛、养殖加工贷款贴息等补贴政策实施方案〉的通知》（新农牧〔2024〕124号）中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金2790.60万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：符合标准的奶牛每头补助2000元，全县合计补助数量为13953头。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请呼图壁县2024年度自治区优质奶牛养殖补贴资金的请示》（呼县农字〔2024〕146号）和《关于印发<2024年度自治区优质奶牛养殖、肉牛能繁母牛、养殖加工贷款贴息等补贴政策实施方案>的通知》（新农牧〔2024〕124号）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达2024年自治区优质奶牛养殖补助资金预算的通知》（昌州财农〔2024〕44号）文件显示，本项目实际到位资金2790.60万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为2790.60万元，其中：本级财政安排资金2790.60万元，其他资金0万元，实际到位资金2790.60万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（2790.60/2790.60）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金2790.60万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（2790.60/2790.60）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《农业农村局项目管理办法》《农业生产发展资金管理办法》（财农〔2023〕4号），资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《农业农村局财务管理办法》《农业农村局项目管理办法》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如牛奶产销记录、牛场生产记录、养殖档案等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了优质奶牛养殖补贴项目工作领导小组，由党组副书记局长王忠海任组长，负责项目的组织工作；动物疫控中心主任白云任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：林松涛、周新萍和王浩，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.0分。

1.数量指标完成情况分析

“补贴百头以上优质奶牛养殖主体数”指标：预期指标值为“>=4个”，实际完成指标值为“=4个”，指标完成率为100.0%。

“补贴优质奶牛头数”指标：预期指标值为“>=13953头”，实际完成指标值为“=13953头”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.质量指标完成情况分析

“优质奶牛验收合格率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

3.时效指标完成情况分析

“优质奶牛验收及时率”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=90%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“优质奶牛补助标准”指标：预期指标值为“<=2000元／头”，实际完成指标值为“=2000元／头”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

（四）项目效益情况

（五）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。

1.社会效益完成情况分析

“提高合作社对优质奶牛养殖的积极性”指标：预期指标值为“良好”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20.0分，根据评分标准得20.0分。

2.满意度完成情况分析

“企业的满意度”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=97.22%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目组织经验：在项目实施过程中，形成了“政府主导、部门协作、基层落实”的高效组织模式。农业农村局牵头成立专项工作组，联合财政、畜牧兽医等部门协同推进，明确职责分工，确保政策执行顺畅。同时，充分发挥乡镇农技站和村级组织的作用，通过定期调度和实地督导，形成上下联动的工作机制，有效提升政策落地效率。此外，注重与龙头企业等市场主体的合作，引导社会力量参与，形成“政企农”多方共建的良好局面。

项目管理经验：项目管理方面，建立了“规范审核+动态监管”的全流程管理体系。通过制定科学的补贴申报和审核标准，确保资金精准投向符合条件的养殖主体。在实施过程中，采取“定期抽查+随机走访”的方式，加强对补贴对象的动态跟踪，防止虚报冒领等问题。同时，依托信息化手段，建立电子档案管理系统，实现补贴对象信息可追溯、过程可监控，提升管理透明度。此外，结合技术培训和服务指导，帮助养殖户提升标准化养殖水平，确保补贴资金真正发挥效益。

资金管理经验：资金管理方面，严格执行“专款专用、阳光操作”的原则，确保资金安全高效使用。通过设立专项账户，实行封闭运行管理，避免资金挪用或滞留。在拨付环节，优化审批流程，推行“一卡通”直接发放，减少中间环节，提高资金到位效率。同时，定期开展资金使用情况审计和绩效评估，及时发现并纠正问题，确保每一笔补贴资金都用在刀刃上。此外，探索“以奖代补”等激励方式，对养殖效益提升明显的经营主体给予额外支持，进一步调动养殖户积极性，放大政策效应。

通过强化组织保障、优化管理模式、规范资金使用，优质奶牛养殖补贴项目形成了可复制、可推广的经验，不仅有效促进了奶业提质增效，也为其他农业补贴政策的实施提供了有益借鉴。未来，可在此基础上进一步完善长效机制，推动奶业可持续发展。

（二）存在的问题及原因分析

问题1：补贴对象识别不精准，部分真正需要扶持的养殖户未能受益

原因分析：补贴资格审核标准不够细化，可能存在信息不对称或人为操作偏差。基层工作人员对养殖户实际经营情况掌握不全面，导致补贴分配不合理。

问题2：补贴资金使用效益不高，部分养殖户未用于关键技术改进

原因分析：资金使用方向缺乏明确约束，部分养殖户将补贴用于日常经营而非生产提升。技术指导不到位，养殖户缺乏升级改造的专业知识。

问题3：补贴政策宣传不到位，部分养殖户不了解申报流程

原因分析：政策宣传渠道单一，主要依赖行政通知，未充分利用新媒体等途径。基层工作人员政策解读能力不足，导致信息传递不准确。

问题4：绩效评价体系不完善，政策实施效果难以科学评估

原因分析：现有评价指标偏重数量（如补贴发放户数），忽视质量提升（如单产增长率）。缺乏第三方评估机制，数据真实性存疑。

问题5：补贴发放周期长，影响养殖户资金周转

原因分析：审批流程繁琐，涉及多级审核，导致资金拨付延迟。部分环节电子化程度低，依赖人工操作效率低下。

问题6：补贴政策缺乏差异化，未能精准匹配不同规模养殖户需求

原因分析：现行政策“一刀切”，未区分散户、家庭牧场、规模化养殖场的实际需求。对新型经营主体（如合作社）的支持力度不足。

通过精准识别对象、优化资金使用、加强宣传培训、完善绩效评价、简化发放流程、实施差异化补贴等措施，可显著提升优质奶牛养殖补贴项目的实施效果，真正发挥政策对奶业高质量发展的推动作用。

六、有关建议

改进建议1：建立动态化的养殖户信息数据库，结合存栏量、养殖条件等指标精准识别扶持对象。加强村级公示与群众监督，确保补贴发放公开透明。

改进建议2：设定补贴资金专项用途（如良种引进、饲草料改良等），并加强使用监管。配套开展养殖技术培训，提高资金使用效率。

改进建议3：采用“线上+线下”多渠道宣传，如短视频、村级广播等提高知晓率。组织乡镇干部专项培训，确保政策精准传达。

改进建议4：优化评价指标，增加生鲜乳质量、良种覆盖率等关键质量指标。引入第三方机构开展独立评估，确保数据客观性。

改进建议5：简化审批流程，推行“一网通办”提高效率。

建立补贴资金预拨机制，缩短发放周期。

改进建议6：按养殖规模分层制定补贴标准（如良种补贴对规模化场提高额度）。增设对合作社、养殖联合体的专项扶持条款。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。