## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年高标准农田建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8365.00 | 5221.79 |  | 5221.79 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8365.00 | 5221.79 |  | 5221.79 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目周期为2024年-2025年，2024年该项目总资金额度为5221.79万元，项目工作任务为二十里店镇1.04万亩、石梯子乡1.31万亩、园户村镇0.70万亩。通过项目的实施，促进农业的发展，提高粮食综合生产能力，改善农作物生长环境。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日前，该项目实际新建高标准农田面积2.08万亩，改造提升高标准农田面积0.97万亩，通过该项目实施，田间道路通达率100%，水资源利用率较上年提升，粮食综合生产能力较上年提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积（万亩） | 10 | >=2.08万亩 | =2.08万亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升高标准农田面积（万亩） | 10 | >=0.97万亩 | =0.97万亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 高标准农田建设项目验收合格率（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 高标准农田建设任务完成及时性 | 10 | <=2年 | =2年 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达率（%） | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源利用率 | 7 | 较上年提升 | 达到预期指标 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 6 | 较上年提升 | 达到预期指标 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 正式材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分