## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 中央高标准农田建设补助项目
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1599.48 | 1.11 |  | 1.11 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1599.48 | 1.11 |  | 1.11 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目已投入1.11万元用于支付新建4.75万亩高标准农田，新建滴灌系统35个，沉砂池17座，系统管理房48座，铺设田间地埋PVC管及地面支管项目的印花税。通过项目的实施，使项目区具有良好的管理运行模式，取得良好经济效益，逐步带动全县高效节水灌溉现代化的发展。改善和提高项目区基础设施条件，减少自然灾害对项目区农民造成的损失，增加项目区农民收入。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际新建高标准农田面积4.84万亩，该笔资金是支付高标准农田建设项目审计费用，已出审计报告，验收合格率100%，高标准农田建设任务完成及时性100%，亩均投入标准1358.50元/亩。通过该项目实施耕地质量有效提升，受益群众满意度100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | 12 | >=4.75万亩 | =4.84万亩 | 101.89 | 11.77 | 计划标准 | 2.75万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在项目实施过程中，根据农民需求，在原有基础上，进行了部分增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农田验收合格率 | 9 | >=100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 田间道路通达率 | 8 | >=95% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 农田建设完成及时率 | 11 | >=95% | =100% | 100 | 11 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 亩均投入标准 | 20 | >=1340元/亩 | =1358.5元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 | =1340元/亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高耕地质量 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目谋划及实施阶段认真听取群众意见，确保项目符合群众预期，因此群众满意度高。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.77分