## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 化解中小企业欠款呼图壁县冷链物流中心建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.50 | 4.50 |  | 4.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.50 | 4.50 |  | 4.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年年底完成全部建设内容。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际新建速冻库2间，冷冻库6间，保鲜库2间均已完工并验收通过，项目验收合格率100%，任务完成及时性100%，项目成本控制率100%。通过该项目实施满足市场对肉禽、果蔬和蛋类产品需要，受益群众满意度100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目规划总面积 | 6 | >=20亩 | =20亩 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际规划面积超出了预计面积。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 速冻库 | 6 | =2间 | =2间 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 冷冻库 | 7 | =6间 | =6间 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保鲜库 | 7 | =2间 | =2间 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 7 | >=95% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目谋划及实施阶段认真听取群众意见，确保项目符合群众预期，因此群众满意度高。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成及时率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足市场对肉禽、果蔬和蛋类产品需求 | 20 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目谋划及实施阶段认真听取群众意见，确保项目符合群众预期，因此群众满意度高。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分