## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁县2022年农村人居环境整治项目
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.15 | 4.15 |  | 4.15 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.15 | 4.15 |  | 4.15 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本年工作目标为完成资金款项的支付。需支付工程款1.55万元，财务决算2.60万元。通过项目实施，改善人居环境，提升空气质量，缓解中小企业生存压力。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目已实际完成污水管网铺设。通过该项目的实施，提升了农村污水处理能力和环境卫生水平，促进了农村生活条件的改善和生态可持续发展，推动了美丽乡村建设和乡村振兴战略的落实。该项目不仅显著改善了农村人居环境，还为呼图壁县的生态保护和经济社会协调发展作出了重要贡献。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设污水管网公里数 | 15 | >=32.90公里 | =32.09公里 | 100 | 15 | 计划标准 | =15公里 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村污水官网铺设 | 13 | >=3个 | =3个 | 100 | 13 | 行业标准 | =2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 行业标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 污水管理网建设及时率（%） | 4 | >=100% | =100% | 100 | 4 | 行业标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 污水工程款 | 15 | <=1.55万元 | =1.55万元 | 100 | 15 | 计划标准 | =1万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 污水管网财务决算款 | 5 | <=2.60万元 | =2.6万元 | 100 | 5 | 计划标准 | =1.5万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 20 | 明显改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 明显改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分