## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁县2024年二十里店镇人居环境提升建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 241.01 |  | 10 |  | 80.34% |  | 8.03
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 246.50 | 246.50 |  | 241.01 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 53.50 | 53.50 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 二十里店镇宁州户村2片区、东滩村7片区、东滩村8片区对公共区域进行硬化，硬化面积共计15269平方米。项目预计2024年12月前完成。通过该项目的实施，持续改善项目村生态环境、人居环境，真正意义上实现乡村振兴。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目已实际完成路面硬化、边坡硬化及公共区域硬化。通过该项目的实施，提升了道路安全性和区域整体环境质量，促进了交通便利性和居民生活品质的提高，推动了区域经济发展和社区凝聚力增强。该项目不仅改善了居民的生活环境和出行条件，还为区域可持续发展奠定了坚实基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公共区域硬化工程量 | 10 | >=15269平方米 | =15269平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 10 | =100% | =80.34% | 80.34 | 5.09 | 行业标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未验收，无法支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 | 10 | =100% | =80.34% | 80.34 | 5.09 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未验收，无法支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 10 | =2024年12月 | =2024年12月 | 80.34 | 5.09 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未验收，无法支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑安装工程费（≤万元） | 20 | <=300万元 | =241.01万元 | 80.34 | 10.17 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 未验收，无法支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续改善项目村生态环境、人居环境，真正意义上实现乡村振兴 | 20 | 持续改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目村受益居民满意度 | 10 | >=80% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 73.47分