## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁县2024年二十里店镇基础设施建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 500.00 |  | 425.48 |  | 10 |  | 85.10% |  | 8.51
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 450.00 | 450.00 |  | 425.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 50.00 | 50.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建无底渠2.33千米，建筑周边及公共区域硬化共计28756平方米及配套管涵等附属设施建设。通过该项目的实施，提升基础设施完善程度，改善居民人居环境，受益居民满意度不低于80%。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目已实际完成巷道硬化、无底渠建设以及公共区域硬化。通过该项目的实施，提升了当地基础设施水平和人居环境质量，促进了农业生产效率和农民生活便利性，推动了区域经济发展和乡村振兴进程。该项目不仅改善了居民的生活条件，还为区域经济发展和乡村振兴提供了有力支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建无底渠工程量 | 10 | >=2.33千米 | =2.33千米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公共区域硬化工程量 | 10 | >=28756平方米 | =28756平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 10 | =100% | =85.1% | 85.1 | 6.27 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 验收不通过，无法付款。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑安装工程费 | 10 | <=459.35万元 | =420.98万元 | 91.65 | 7.91 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 验收不通过，无法付款。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用 | 10 | <=40.65万元 | =4.5万元 | 11.07 | 0 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 验收不通过，无法付款。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基础设施完善程度，改善居民人居环境 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=80% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 82.69分