## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁县绿色食品原料（小麦）标准化生产场所奖励项目
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入8.00万元用于完成稳定11万亩绿色小麦标准化生产面积，在乡镇设置6个全国绿色食品原料（小麦）标准化示范牌，开展场所巡查1次。通过项目的实施，有效的提高了全县各单元绿色小麦标准化技术推广运用水平，进一步规范了绿色小麦场所化肥、农药等投入品方面的使用，杜绝了禁限用农药在小麦场所的使用，提高了小麦品质，为面粉加工企业提供了优质绿色原料。完善了绿色食品原料标准化生产场所证后管理，每年开展一次场所自查。全县六个单元：大丰镇、五工台镇、雀尔沟镇、园户村镇、二十里店镇、石梯子乡在县农业农村局的统一组织下，深入每个单元，从绿色小麦种植技术的推广、农药化肥投入品的使用、水源、周边环境等方面进行检查，发现问题当场反馈。与小麦种植户进行交谈，询问绿色小麦种植收益情况，对小麦场所建设的意见建议等，促进单元管理。改善了绿色食品推广环境，提高了产量，增加了收入，深受小麦户好评。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，投入8.00万元用于完成稳定11.52万亩绿色小麦标准化生产场所面积，在乡镇设置6个全国绿色食品原料（小麦）标准化示范牌，开展场所巡查1次。通过项目的实施，有效的提高了全县各单元绿色小麦标准化技术推广运用水平，进一步规范了绿色小麦化肥、农药等投入品方面的使用，杜绝了禁限用农药在小麦场所的使用，提高了小麦品质，为面粉加工企业提供了优质绿色原料。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿色小麦标准化生产场所年检面积（万亩） | 11 | >=11万亩 | =11.52万亩 | 104.7 | 10.48 | 计划标准 | =11万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为确保粮食安全，实际种植面积增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设立示范牌数量 | 12 | >=6个 | =6个 | 100 | 12 | 计划标准 | =6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 单元标准化技术培训覆盖率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训及时率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 示范牌成本标准 | 20 | =600元/个 | =600元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | =600元/个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 小麦场所标准化生产水平 | 20 | 提升 | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.48分