## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 昌吉州呼图壁县2024年农村人居环境整治项目
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 610.00 | 665.85 |  | 591.70 |  | 10 |  | 88.86% |  | 8.89
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 610.00 | 665.85 |  | 591.70 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入665.85万元用于完成在园户村镇园户村村一、二片区新建排水管线5322米，管径为DN315，管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管。通过项目的实施将促进我县新农村建设，有效提升农村生活污水的治理率，大幅度改善农村人居环境。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目已实际完成园户村镇园户村村的污水管网铺设。通过该项目的实施，提升了园户村污水处理能力和环境卫生水平，促进了农村生活条件的改善和生态可持续发展，推动了美丽乡村建设和乡村振兴战略的落实。该项目不仅显著改善了园户村的人居环境，还为呼图壁县的生态保护和经济社会协调发展作出了积极贡献。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 排水管线 | 16 | >=5322米 | =5322米 | 100 | 16 | 行业标准 | =2000米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 14 | >=100% | =88.86% | 88.86 | 10.1 | 行业标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目未全部完工，只验收了部分。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 铺设排水管线及时率 | 10 | >=100% | =88.86% | 88.86 | 7.21 | 行业标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目未全部完工，只验收了部分。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 铺设排水管线工程款 | 16 | <=610万元 | =591.7万元 | 97 | 14.8 | 计划标准 | =320万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目未全部完工，只验收了部分。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费 | 4 | <=55.85万元 | =0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | =30万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 没有进行设计。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.00分