## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区畜牧业高质量发展资金
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入30.00万元用于完成两个合作社的技术推广及基础设施改造内容。通过项目的实施，提升畜禽养殖场社增产积极性，稳定我县肉、蛋、奶市场供应。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目投入30.00万元用于完成了呼图壁县隆泰祥畜禽养殖农民专业合作社、呼图壁县雀尔沟镇巴合提汗草畜养殖农民专业合作社的雏鸡开口料产品示范，肉鸡后期育肥及肉品调控饲料产品开发等技术推广与开发及草料棚建设，购置安装了通风换热系统，场区道路硬化等基础设施完善提升。通过项目的实施，促进了呼图壁县养殖场户发展养殖的积极性，撬动了社会资本对畜牧业发展投入，提升了规模养殖场的标准化、机械化养殖水平，提升畜禽养殖场社提质增产的积极性，稳定我县肉、蛋、奶市场供应。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 合作社个数 | 8 | >=2个 | =2个 | 100 | 8 | 计划标准 | =2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基础设施改造合格率 | 11 | >=100% | =100% | 100 | 11 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 技术推广及时率 | 12 | >=100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 基础设施改造及时率 | 9 | >=100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 隆泰祥合作社技术推广及基础设施改造费用 | 15 | <=25万元 | =25万元 | 100 | 15 | 计划标准 | =25万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 巴合提汗合作社基础设施改造费 | 5 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 5 | 计划标准 | =5万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养殖积极性 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | =97.22% | 100 | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分