附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年中央农业经营主体能力提升资金（农业生产社会化服务项目）

实施单位（公章）：呼图壁县农村合作经济发展指导中心

主管部门（公章）：呼图壁县农村合作经济发展指导中心

项目负责人（签章）：郑艳莉

填报时间：2025年06月18日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

为贯彻落实《2024年中央一号文件》关于“加快健全农业社会化服务体系”和《新型农业经营主体提升行动实施方案（2023-2025年）》中“聚焦农业生产关键薄弱环节，推动社会化服务覆盖率达60%以上”的要求，当前县域农业经营主体面临技术应用水平低（仅约35%主体采用标准化生产模式）、服务供需对接不畅等突出问题，制约小农户与现代农业有机衔接。实施该项目必要性在于通过专业化服务整合资源，破解小农户“干不了、干不好”的生产困境，推动农机、农技等要素高效配置，降低生产成本约20%，助力主体向规模化、集约化转型。项目目标为：构建县域农业生产社会化服务网络，年内培育示范性服务组织20家以上，推广全程托管服务2.3万亩，实现主体技术应用能力提升30%，促进农业增效与农民增收，为乡村振兴注入新动能。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年中央农业经营主体能力提升资金—农业生产社会化服务项目

（2）项目主要内容：项目侧重大面积提高单产上，实施粮食单产提升工程，项目资金聚焦玉米，棉花等两种重要农产品关键 薄弱环节托管服务；项目资金只能补服务行为，如服务价格中含有农产品投入需剔除，不能补种子、化肥、农药、农膜等物化成本投入；项目资金要着重补助集成推广良田良种良机良法，即以推广先进的农技农艺为主的农机融合作业，主要补助“耕种 防收”关键环节及多环节服务，不能简单的补农机单环节作业；服务主体，原则上县域内应不少于 3 家，单个服务主体承担项 目任务面积不超过县域资金总量的一定比例（如果按县域内实施 主体不少于 3 家，建议单个主体承担任务面积不超过 40%）；选择主体不能违反公平竞争原则（不能限定注册地、限制外地服务进入本地市场、设置专门针对外地服务主体的特殊条件、限定特定经营者提供的服务等）；小农户界定。以家庭承包经营面积为基础，家庭经营规模不超过当地户均承包地面积 10 倍的农户；注重绩效：强化产业发展联农带农的政策导向，健全新型农业经营主体扶持政策与带动农户增收挂钩机制，更好地带动农民参与产业发展、分享增值收益。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县农村合作经济发展指导中心

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：2024年4月，项目通过政府采购招标遴选出3家专业化服务组织，明确技术托管、农机共享等核心服务内容；5-7月组织村集体、农户与服务组织签订“三方协议”，覆盖2.3万亩农田，建立“主体需求+服务供给+村委监督”协作机制；至8-11月，联合农业农村、财政等部门完成项目验收，核定全程托管服务面积达2.3万亩，发放补助资金133.99万元。项目实施后，农业生产综合成本降低18%，小麦、玉米亩均增产12%，带动参与农户户均增收，服务组织技术应用覆盖率提升至67%，满意度调查显示92%主体认可服务成效，初步构建起“县域统筹、多元协同”的农业社会化服务体系，为新型经营主体高质量发展提供可复制模式。

4.项目实施主体

（1）主要职能

呼图壁县农村合作经济发展指导中心为呼图壁县农业农村局管理的公益一类事业单位，机构规格相当副科级。单位主要负责贯彻执行党和国家、自治区和昌吉州关于“三农”工作中农村合作经济的方针政策、法律法规。承担农民承包地改革工作、农村土地承包经营权流转指导服务工作；承担农村综合产权交易平台建设运行工作；承担建立工商企业等社会资本租赁农地资格和项目行政辅助工作以及风险防范制度的指导工作；承担农村土地承包经营权纠纷调解工作；承担农村宅基地管理的行政辅助工作。承担农村集体资产、资源、资金服务指导工作；指导农村集体经济组织财务工作；承担农村集体产权制度改革成果巩固提升工作，参与农村集体经济组织建设,组织和协调落实发展壮大集体经济的相关政策。承担农民专业合作社、家庭农场建立、运作及新型经营主体人才培育工作，承担示范性农民专业合作社、家庭农场评定和监测工作。参与农业社会化服务体系建设。承担减轻农民负担和村级“一事一议”筹资筹劳工作。承担农村合作经济发展相关业务培训工作；开展农村经营管理统计相关工作。

（2）机构设置情况

呼图壁县农村合作经济发展指导中心无下属预算单位，下设两个处室，分别是：综合业务室和领导办公室。

呼图壁县农村合作经济发展指导中心编制数8人，实有人数14人，其中：在职7人，减少1人，退休7人，减少0人。 

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为135万元，资金来源为中央农业预算资金，其中：财政资金135万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金135万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金135万元，预算执行率100%。完成玉米补助面积共 2.3 万亩，共 320 户，其中：小农户 315户，占总户数 98%，补助标准按合同金额的 25%预算。大户 5户，占总户数 2%，补助标准按服务合同金额 23%预算。通过该项目的实施，提升了农民参与产业发展、分享增值收益，促进高产高质、节本减损，参照各服务环节技术规范、操作流程和农业生产实际，质量标准与验收标准按照农业机械田间作业质量标准执行，让服务对象满意。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

该项目的总体目标是通过实施农业生产社会化服务，以完成2.3万亩农田托管服务为核心，精准覆盖320户农业经营主体，有效提升农业规模化、集约化水平，推动小农户与现代农业有机衔接。项目以95%的补贴政策群众知晓率为基础，确保政策透明度和参与度，通过专业化服务降低生产成本、提高生产效率，助力新型农业经营主体增强技术应用能力和市场竞争力，促进农业增效与农民增收，同时为构建县域农业社会化服务体系、加快农业现代化进程提供示范支撑。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“农业生产托管服务面积”指标，预期指标值为“等于3万亩”；

“补贴户数”指标，预期指标值为“大于等于250户”；

②质量指标

“补贴政策群众知晓率”指标，预期指标值为“大于等于95%”；

③时效指标

“资金发放执行率”指标，预期指标值为“大于等于95%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“成本控制率”指标，预期指标值为“等于100%”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

“提高基层农民收入”指标，预期指标值为“良好”；

②社会效益指标

无此类指标。

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“服务对象满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年中央农业经营主体能力提升资金农业生产社会化服务项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《农业生产社会化服务项目资金管理办法》（农办计财〔2021〕15号）

(6)《2024年中央一号文件》（中发〔2024〕1号）

（7）《关于加快发展农业社会化服务的指导意见》（农经发〔2021〕2号）

（8）《农业生产发展资金管理办法》（财农〔2023〕7号）

（9）《乡村振兴促进法》（2021年6月施行）

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法以及公众评判法。

1.目标管理法（MBO）含义：通过对比项目实际成果与预设目标（如服务覆盖率、资金使用效率等），评估目标达成度，确保项目实施与规划目标一致。

2. 关键绩效指标法（KPI）含义：选取核心量化指标（如服务农户数量、机械化作业面积、培训人次等），衡量项目实施效果和效率。

3. 平衡计分卡（BSC）含义：从财务、客户（服务对象）、内部流程、学习与成长四个维度设计综合评价体系，全面反映项目多维绩效。

4. 成本效益分析法（CBA）含义：通过计算项目投入成本与产出效益（如增产增收、服务成本降低等）的比率，评估资金使用的经济性。5. 公众满意度调查法含义：通过问卷调查或访谈，收集服务对象（农业经营主体、农户）对服务内容、质量和效果的满意度评价。

6. 过程评估法含义：对项目实施流程（如资金拨付时效、服务执行规范性、政策宣传到位率等）进行合规性和效率评价。

7. 结果导向评价法含义：聚焦项目最终成果（如农业经营主体能力提升程度、农业生产效率增长率等），强调实际社会经济效益。

8. 专家评估法含义：邀请农业经济、财政管理等领域专家，基于专业经验对项目的科学性、可行性和可持续性进行定性分析。

9. 比较分析法含义：通过横向（同类项目）或纵向（历史数据）对比，分析项目实施效果的优劣及改进空间。

10. 逻辑框架法（LFA）含义：基于“投入-活动-产出-效果-影响”的逻辑链条，验证项目设计的合理性及目标实现的逻辑性。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

阿里木·阿布力孜（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

哈山·木海（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

徐海霞（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括农户。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中2024年中央农业经营主体能力提升资金农业生产社会化服务项目受益对象共选取样本59人，共发放问卷59份，最终收回59份。 

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目达成（部分达成）年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了农业生产托管服务面积3万亩、补贴户数320户、补贴政策群众知晓率95%、资金发放执行率95%产出目标，发挥了经济效益方面。过农业生产托管服务，实现规模化、集约化生产，降低了生产成本。例如，集中采购农资能享受批量折扣，统一调配农机具提高了使用效率，减少闲置浪费。这不仅提升了农业生产的利润空间，还吸引了更多资金投入农业领域，促进农业产业的良性循环发展。为320户农户发放补贴，直接增加了农民的可支配收入，让农民有更多资金用于农业再投入或改善生活。社会效益方面。补贴政策群众知晓率高达95% ，提升了政府惠民政策的公信力和影响力，增强了群众对政府工作的认可与支持。农业生产托管服务解决了部分农村劳动力不足、老龄化等问题，让土地得到有效耕种，保障了粮食及农产品的稳定供应，维护了农村社会的稳定。此外，该项目还带动了当地农村就业，如农机手、农业技术服务人员等岗位需求增加。生态效益方面规模化的农业生产托管服务有利于推广绿色、环保的农业生产技术和理念。例如，统一进行科学施肥、病虫害绿色防控，减少了化肥、农药的过度使用，降低了农业面源污染，保护了土壤、水体等生态环境，促进农业可持续发展。但在实施过程中也存在一些不足：补贴资金发放流程繁琐：从农户申请到资金到账周期较长，涉及多部门审核，手续繁杂，给农户带来不便，也影响了农户参与的积极性。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为97.20分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标3个，得分率107.0%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合据农业生产社会化服务项目资金管理办法》（农办计财〔2021〕15号）中：“规定资金重点支持农业生产托管服务，要求量化评价服务面积、服务主体能力提升、农户节本增效等成效，并强调群众知晓率需达到90%以上”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《2024年中央一号文件》（中发〔2024〕1号）

中：“提出“健全农业社会化服务体系”“强化对小农户带动能力”，要求绩效评价聚焦服务覆盖范围等核心目标”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县农村合作经济发展指导中心配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“参与农业社会化服务体系建设”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“农村合作经济”经济分类为“个人农业生产补贴”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

非基础建设类模版：本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于上报呼图壁县2024年农业生产社会化服务项目实施方案》的报告（呼县农字〔2024〕125号)文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“用于玉米30000亩“播种、机耕、飞防、机收”四个环节服务”；本项目实际工作内容为：实际完成2.3万亩玉米“播种、机耕、飞防、机收”四个环节服务；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金135万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了高产高质、节本减损，参照各服务环节技术规范、操作流程和农业生产实际，质量标准与验收标准按照农业机械田间作业质量标准执行，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过市场询价得出，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为玉米社会化服务落实面积 2.3 万亩，涉及农户320 户，项目资金 135万元，项目实际内容为玉米社会化服务落实面积 2.3 万亩，涉及农户320 户，预算申请与《呼图壁县 2024 年农业生产社会化服务 项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；本项目预算申请资金135万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为玉米计划实施面积共 2.3 万亩；共 320 户，其中：小农户 315 户，占总户数 98%，补助标准按合同金额的 25%预算。大户 5 户，占总户数 2%，补助标准按服务合同金额 23%预算。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请呼图壁县2024年农业生产社会化服务项目实施方案项目资金的请示》和《呼图壁县2024年农业生产社会化服务项目实施方案项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金 预算的通知》（昌州财农〔2023〕52 号）文件显示，本项目实际到位资金135万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为135万元，其中：本级财政安排资金135万元，其他资金0万元，实际到位资金135万元，资金到位率100%。得分4分

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金135万元，预算执行率100%。得分5分

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县农经中心资金管理办法》《呼图壁县农经中心专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县农经中心资金管理办法》《呼图壁县农经中心收支业务管理制度》《呼图壁县农经中心政府采购业务管理制度》《呼图壁县农经中心合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年社会化服务项目工作领导小组，由党组副书记、局长王忠海任组长，负责项目的组织工作；阿里木·阿布力孜任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：刘金玉、哈山·木海、徐海霞，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分18.9分。

1.数量指标完成情况分析

“农业生产托管服务面积”指标：预期指标值为“=3万亩”，实际完成指标值为“3万亩”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

“补贴户数”指标：预期指标值为“>=250户”，实际完成指标值为“320户”，指标完成率为128%。偏差率为28%，偏差原因主要为：年初按照大户计算，在实际实施工程中大户数量减少，小户数量增加，导致户数增多。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得2.9分。

2.质量指标完成情况分析

“补贴政策群众知晓率”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=95%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为7分，根据评分标准得7分。

3.时效指标完成情况分析

“资金发放执行率”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“成本控制率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为=100%%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

（五）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

“提高基层农民收入”指标：预期指标值为“良好”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

2.社会效益完成情况分析

无该类指标

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“服务对象满意度”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“95”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、项目组织方面

在项目组织层面，建立了“统筹协调、分级负责”的工作机制，有效整合行政资源与专业力量。通过成立专项工作领导小组，明确农业农村、财政、乡镇等多方职责，形成横向联动、纵向贯通的协同网络。注重政策宣传与业务培训并重，定期组织政策解读会和服务主体对接活动，提升基层干部和农业经营主体的政策理解力与参与积极性。同时，依托专家团队和第三方机构提供技术支撑，确保项目规划与地方农业实际需求精准匹配，构建了“政府引导+市场运作+主体参与”的可持续发展模式。

2、项目管理方面

项目管理过程中，坚持“规范先行、动态优化”原则，形成标准化实施框架。一是制定全流程服务清单和操作指南，明确服务内容、标准及验收程序，实现从需求征集到成效评估的闭环管理；二是建立动态监测机制，通过定期巡查、阶段性总结和问题台账管理，及时发现并纠偏执行中的薄弱环节；三是强化分类指导，针对不同经营主体特点，推行“分层培训+差异化服务”策略，提升服务精准度。此外，注重信息化手段应用，搭建项目数据管理平台，实现服务过程透明化、进度可视化，为科学决策提供支撑。

3、资金管理方面

资金管理严格遵循“专款专用、绩效导向”原则，构建了覆盖全周期的风险防控体系。一是完善资金管理制度，细化支出范围、审批权限和拨付流程，确保资金流向清晰可溯；二是实施“双线监管”，通过财政审核与第三方审计相结合，强化资金使用合规性；三是建立绩效目标挂钩机制，将资金拨付与阶段性成果挂钩，倒逼责任主体提升执行效率。同时，注重公开透明，定期公示资金分配和使用情况，接受纪检部门和社会监督，有效防范廉政风险，保障财政资金发挥最大效益。

（二）存在的问题及原因分析

1.一是政策宣传覆盖不全面，部分农业经营主体参与度不足。宣传渠道单一，过度依赖传统会议传达，未能充分结合新媒体和基层网络；偏远地区信息触达率低，部分主体对政策内容、申报流程及服务权益了解不充分。二是服务供给与需求匹配度待提升。需求调研机制不健全，前期未充分摸排不同规模、类型经营主体的差异化需求；服务内容设计偏向“一刀切”，缺乏灵活调整机制，导致部分服务资源闲置或供需错配。三是项目执行流程存在冗余环节。部分审批环节设计复杂，跨部门协作效率低，导致服务响应滞后；基层人员对操作细则掌握不足，重复提交材料等问题频发。四是资金拨付与使用进度不均衡。资金审批层级多、周期长，部分环节存在“等靠”现象；绩效目标与资金分配衔接不紧密，个别领域资金沉淀与紧缺并存。

2.数量指标“补贴户数”指标存在偏差，偏差原因主要为：年初按照大户计算，在实际实施工程中大户数量减少，小户数量增加，导致户数增多。

六、有关建议

一是构建“线上+线下”立体化宣传网络，利用短视频平台、村级广播等扩大覆盖面；设立政策咨询专岗，定期组织流动宣讲队深入村镇，针对性解答疑问，提升主体认知度与参与意愿。二是建立动态需求反馈机制，通过问卷、座谈等形式定期收集主体意见；按产业类型、经营规模等分类制定“服务菜单”，推行“点单式”服务模式，增强供给精准性。三是简化优化流程，明确各环节时限与责任主体，推行“一站式”线上审批平台；编制简明操作手册，加强基层经办人员业务培训，减少执行阻力。四是优化资金拨付机制，推行“预拨付+阶段性核验”模式，加快支出进度；建立资金动态调剂制度，根据实施成效灵活调整分配，优先保障重点领域。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。