## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央农业经营主体能力提升资金预算（粮油单产提升行动）
主管部门 |  | 呼图壁县农牧业技术推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农牧业技术推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 87.00 | 87.00 |  | 87.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 87.00 | 87.00 |  | 87.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过支持从事粮油规模种植的大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，应用先进技术，提高主要粮油作物关键技术模式到位率和覆盖面，将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量，切实提升粮油单产水平，推动粮食和重要农产品生产能力尽快迈上新台阶。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实施完成落实单产提升关键技术面积9706亩，奖补申报30人。通过该项目的实施，使农业种植户玉米的种植玉米的积极性得到了普遍提高，新型粮油经营主体单产水平明显提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 落实单产提升关键技术面积 | 14 | >=9706亩 | =9706亩 | 100 | 14 | 计划标准 | =5000亩 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补申报人次 | 10 | >=30人 | =30人 | 100 | 10 | 计划标准 | =20人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 产量合格率 | 12 | >=100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 产量考核及时率 | 9 | >=100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补标准 | 15 | >=89.63元/亩 | =89.63元/亩 | 100 | 15 | 计划标准 | =89.63元/亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 规模主体单产提升项目县作物单产水平 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 新型农业经营主体满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分