## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）
主管部门 |  | 呼图壁县农牧业技术推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农牧业技术推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 101.00 | 101.00 |  | 100.86 |  | 10 |  | 99.86% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 101.00 | 101.00 |  | 100.86 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 呼图壁2024年基层农技推广体系改革与建设任务项目的工作任务与目标主要有：建立2个科技示范场所；招募特聘农技员34人；开展县乡农技人员、村级特聘农技员、种植业合作社负责人场所培训；发布主要农作物主推技术和主导品种；推广应用农业先进适用主推技术和主导品种，积极开展技术指导与培训，农业主推技术到位率达到98%以上；农业科技示范主体抽样满意度超过90%；农技人员应用中国农技推广信息平台开展在线指导和服务达85%以上；对全县在岗基层农技人员知识更新培训。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成建立2个科技示范场所；招募特聘农技员34人；开展县乡农技人员、村级特聘农技员、种植业合作社负责人场所培训3次；发布主要农作物主推技术和主导品种；推广应用农业先进适用主推技术和主导品种，积极开展技术指导与培训工作。通过该项目的实施，提升了加强示范园的田间指导与培训，提高了主推技术到位率，起到了典型示范作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特聘农技人员数量（人） | 10 | >=34 | =34 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数（次） | 10 | >=3次 | =3次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农业科技示范展示场所数量（个） | 10 | =2 | =2 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农业主推技术到位率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 20 | <=90% | =99.86% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新技术推广应用率 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.99分