## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金庭州数字化人才育才专项行动
主管部门 |  | 呼图壁县农牧业技术推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农牧业技术推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年，建立数字农业项目示范区1-2个，实施面积1000亩，应用农机北斗导航精量播种技术、无人机飞防技术、水肥一体化智能灌溉施肥技术，探索数字化技术在农业生产中的应用，为项目的实施积累经验，组建一个3-5人的数字农业技术团队。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，项目实际完成建立数字农业项目示范区1个，实施面积1000亩，实施地点在园户村镇上三工村，试验示范作物为玉米，主栽品种为科沃868、新引M751两个品种。田间应用农机北斗导航精量播种技术，一次性完成铺设滴灌带、覆膜、精量点播、覆土、镇压等作业。播种作业精度高，玉米播种接茬精确，实现“一穴一苗”。利用飞防无人机无线电遥控进行自主飞行和智能飞行，每亩喷施乙烯利生长调节剂和药剂，有效防治病虫害，达到控制玉米植株高度，防止倒伏，促进生长的效果。利用水肥一体化智能灌溉施肥技术，自动进行灌水施肥，探索数字化技术在农业生产中的应用，使示范区农田土壤浇水施肥管理走向了自动化和数字化。为项目的实施积累经验，组建了一个3人的数字农业技术团队，深入田间开展技术指导，通过项目的实施，推进了农田作业精准化，提高了数字农业技术应用水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应用农机北斗导航精量播种技术、无人机飞防技术、水肥一体化智能灌溉施肥技术 | 9 | =1000亩 | =1000亩 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组建数字农业技术团队 | 6 | >=3人 | =3人 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因技术限制等原因，增加了团队人数。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放次数 | 9 | =1次 | =1次 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放合格率 | 8 | >=90% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 个人补助 | 20 | =2万元 | =2万元 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业数字化水平 | 30 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分