附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：中央防灾减灾和水利救灾资金

实施单位（公章）：呼图壁县动物疫病预防控制中心

主管部门（公章）：呼图壁县动物疫病预防控制中心

项目负责人（签章）：王忠海

填报时间：2025年06月18日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据《全国动物疫病防控规划（2021-2025年）》要求，针对呼图壁县动物疫病年均直接经济损失达15%以上、近三年因洪涝灾害导致的畜牧业损失占比超12%的严峻形势，结合县域动物防疫体系检测能力仅达国家标准60%、水利防灾设施排涝效率低于设计要求30%的现实短板，实施该项目具有紧迫必要性。通过升级疫病监测预警系统基础设施，预计可使重大动物疫病发生率降低40%，灾害损失减少50%，同时将实验室检测能力提升至国家标准90%以上，构建"防救结合"的立体化防灾减灾体系，切实保障畜牧业安全与农牧民生计。

2.主要内容

（1）项目名称：中央防灾减灾和水利救灾资金项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：为推进畜牧业高质量发展，保证我县动物防疫工作正常进行，提高动物防疫效率，保障防疫员人身安全；保障我县重大动物疫病防疫工作扎实进行，确保免疫密度，提高实验室重大动物疫病的监测能力。推进畜牧业高质量发展，保障我县重大动物疫病防疫工作扎实进行，确保免疫密度，保障口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%，平均免疫抗体合格率常年保持在70%以上；确保生猪养殖区域病死猪进行无害化处理。本项目由农业农村局具体实施，为加快推进项目进程，由项目管理领导工作小组负责协调解决项目中遇到的困难和问题。相关部门拟定实施条件，能保证决策目标实现的可行性，保证步骤规范化，科学化。项目管理领导小组将根据工作安排，负责组织，协调，督促，检查项目的全面质量管理工作，贯彻上级颁发的技术标准和质量标准，并监督检查和及时反应项目实施质量，安全情况，能够持续提高工作质量。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县农业农村局。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：呼图壁县动物疫病预防控制中心实施的中央防灾减灾和水利救灾项目，严格遵循《全国动物疫病防控规划（2021-2025年）》要求，于2024年分阶段推进重大动物疫病免疫与监测工作：5月完成春季免疫抗体水平监测，监测采样5446份，监测8861份次，结果显示牛O型、A型口蹄疫免疫抗体合格率分别为91%、94%；羊O型、A型口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率分别为95%、97%、97%；高致病性禽流感H5(re-13)、H5(re-14)、H7(re-4)免疫抗体合格率分别为97%、93%、89%；10月完成秋季监测，牛O型、A型口蹄疫免疫抗体合格率分别为89%、91%；羊O型、A型口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率分别为93%、88%、96%；高致病性禽流感H5(re-13)、H5(re-14)、H7(re-4)免疫抗体合格率分别为92%、94%、94%；12月全面总结全年工作，确保全县畜禽免疫接种应免尽免，重大动物疫病免疫抗体水平达到70%以上，实现全年重大动物疫病零发生。项目通过“两季监测+全年闭环”模式，显著强化疫病防控应对能力，为畜牧业稳产增收和区域生态安全提供了科学保障。

4.项目实施主体

概述项目实施主体的主要职能和机构设置情况。

（1）主要职能

呼图壁县农业农村局是政府下属职能部门，属于执行行政单位会计制度的一级预算单位。主要职能：

一、研究拟定全县农业各产业及农村经济发展中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导县种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；指导监督农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

二、统筹推动发展县农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

三、贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策；负责农村土地承包及承包合同管理，支持有关调解组织和农村土地承包仲裁委员会依法开展工作；指导、监督减轻农民负担和农村土地承包经营权流转及合同管理工作；负责对农村集体经济组织管理集体资产、农村集体经济审计工作进行指导、协调、监督和管理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

四、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责农产品供求信息、价格信息的收集和分析；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作工作；组织对国家、自治区、自治州、县农业产业化龙头企业的初审报批和监测工作；监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息；承担农业统计和农业农村信息化有关工作，建立农业信息搜集、整理和发布制度。

五、负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食、棉花等农畜产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品质改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议。

六、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作。

七、完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

（2）机构设置情况

县农业农村局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合科（计划财务科）、科教法规科（行政审批科）、产业发展科（县畜禽屠宰管理办公室）、市场与信息化科、农业科、畜牧兽医科（县重大动物疫病防控指挥部办公室）；下设2个副科级事业单位，分别是：农业综合执法大队、畜牧业发展中心。

呼图壁县农业农村局单位编制数59，实有人数119人，其中：在职57人，增加3人；退休62人，增加2人；离休0人，增加0人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为37.11万元，资金来源为中央资金37.11万元、其中：财政资金37.11万元，其他资金0元，2024年实际收到预算资金37.11万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金37.11万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付动物疫病检测试剂采购款17.215万元、动物疫病防疫物资采购款19.8974万元

（二）项目绩效目标

1.总体目标

该中央防灾减灾和水利救灾项目的总体目标是通过系统性提升动物疫病防控能力效能，全面筑牢畜牧业安全屏障。项目计划全年开展重大动物疫病免疫抗体检测次数不低于1.4万次，确保春秋两季重点养殖场免疫密度均达90%以上，免疫抗体合格率稳定超过70%，从而有效阻断口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病传播风险。推进畜牧业高质量发展，保证我县动物防疫工作正常进行，提高动物防疫效率，保障防疫员人身安全；保障我县重大动物疫病防疫工作扎实进行，确保免疫密度，提高实验室重大动物疫病的监测能力。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“重大动物疫病免疫抗体检测次数”指标，预期指标值为“>=1.4万次”；

②质量指标

“春秋防养殖场户免疫密度”指标，预期指标值为“>=90%”；

“春秋防检查免疫抗体合格率”指标，预期指标值为“>=70%”；

③时效指标

“重大动物疫情及时报告率”指标，预期指标值为“=100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“动物疫病检测试剂采购款”指标，预期指标值为“<=10.11万元”；

“动物疫病防疫物资采购款”指标，预期指标值为“<=27万元”；

②社会成本指标

无此类指标；

③生态环境成本指标

无此类指标；

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标；

②社会效益指标

“因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散”指标，预期指标值为“不发生”；

③生态效益指标

无此类指标；

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“养殖户满意度”指标，预期指标值为“=100%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进我局总结经验、发现问题、改进工作，旨在提升财政资金使用效能、保障我县不发生重大动物疫情、推动畜牧业高质量发展，切实维护养殖场户合法权益，助力乡村振兴战略实施和畜牧业安全发展体系建设。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为中央防灾减灾和水利救灾资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《全国动物疫病防控规划（2021-2025年）》（农医发〔2021〕1号）

《动物疫病强制免疫计划》（农业农村部公告第573号）

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用定量分析法、定性分析法以及成本效益分析法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用定量分析法，同时辅以定性分析法、公众满意度调查法以及成本效益分析法。

定量分析法：通过统计免疫抗体检测次数、免疫密度、抗体合格率等量化指标，直接衡量项目目标的完成程度。

定性分析法：结合管理体系完善性、应急预案科学性等非数值化因素，评估项目实施过程中的规范性和长效性。

比较分析法：将项目实施前后的疫病发生率、灾害损失率等数据对比，验证防控效能提升效果。

公众满意度调查法：收集农牧民、养殖企业对疫病防控效果和灾害应对能力的反馈，评估社会效益和民生影响。

成本效益分析法：对比项目资金投入与疫病损失减少、生产效益提升等成果，评价资金使用的经济性和效率性。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我局于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

王忠海：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

白云：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

林松涛、乔传言、凡超杰：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月02日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括养殖场户。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中共发放养殖场户受益对象满意度调查问卷32份，最终收回32份。

3.分析评价

2025年3月11日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了1.4万份重大动物疫病免疫抗体检测次数，稳定了我县畜牧业的养殖健康环境，有效保障我县养殖场户的利益，对保障国家畜牧安全、促进乡村振兴和畜牧业高质量发展奠定了基础。但在实施过程中也存在一些不足：如部分养殖场户对政策理解存在偏差、免疫抗体抽样方法有待进一步完善、监测与评估体系需强化等。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；

项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合项目符合《中华人民共和国动物防疫法》关于动物疫病预防、监测和应急处置的规定，以及《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国生物安全法》对灾害防御和生物安全管理的要求；项目响应《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中“加强动物疫病防控和防灾减灾能力建设”的部署，紧扣《“十四五”国家综合防灾减灾规划》关于提升灾害风险防治水平的目标，并落实《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》中“强化疫病防控和安全生产”的核心任务。本项目立项符合《呼图壁县农业农村局三定方案》中职责范围中的“动物疫病防控”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“动物防疫补助”经济分类为“动物防疫”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照昌吉州农业农村局下发的《关于印发2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十一批）实施方案等八个实施方案的通知》（昌州农字〔2024〕19号）文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“重大动物疫病强制免疫密度达到90%，平均免疫抗体合格率常年保持在70%以上。”；本项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，该项目实际完成重大动物疫病免疫抗体检测21065次，春秋防养殖场户免疫密度99%，春秋防检查免疫抗体合格率92%，重大动物疫情及时报告率=100%，采购动物疫病检测试剂17.215万元、动物疫病防疫物资19.8974万元；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金37.11万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，通过该项目的实施，提升了我县强制免疫重大动物疫病的抗体检测实验条件和疫病防控能力；促进了我县畜牧业健康稳定发展，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过昌吉州资金预算文件得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为重大动物疫病防控，项目实际内容为重大动物疫病防控，预算申请与《呼图壁县2024年中央防灾减灾和水利救灾项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金37.11万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：重大动物疫病免疫抗体检测次数2.1万次，大于1.4万份次。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于提前下达2024年中央中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（昌州财农〔2023〕51号）、《关于下达2024年中央中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（昌州财农〔2024〕20号）等文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据上述文件显示，本项目实际到位资金37.11万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为37.11万元，其中中央资金37.11万元，实际到位资金37.11万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（37.11/37.11）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金37.11万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（37.11/37.11）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《农业农村局项目管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《农业农村局财务管理办法》《农业农村局项目管理办法》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如资金支付凭证、采购清单等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了项目管理领导工作小组，由党组副书记、局长王忠海任组长，负责项目的组织实施工作；组员包括：白云、林松涛、乔传言、凡超杰，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“重大动物疫病免疫抗体检测次数”指标，预期指标值为“≥14000次”；实际完成指标值为“=2.1万次”，指标完成率为100.0%；

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.质量指标完成情况分析

“春秋防养殖场户免疫密度 ”指标，预期指标值为“≥90%”；实际完成指标值为=90%，指标完成率为100.0%。

“春秋防检查免疫抗体合格率”指标，预期指标值为“≥70%”；实际完成指标值为=92%，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

3.时效指标完成情况分析

“重大动物疫情及时报告率”指标，预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“动物疫病检测试剂采购款”指标：预期指标值为“≤101100元”，实际完成指标值为“=172150元”，指标完成率为100%。

“动物疫病防疫物资采购款”指标：预期指标值为“≤270000元”，实际完成指标值为“=198974元”，指标完成率为74%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

（五）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散”指标，预期指标值为“未发生”，实际完成指标为“达到预期指标”，指标完成率100%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“养殖户满意度”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.项目组织方面，建立“跨部门协同+专业化支撑”的高效运行机制，整合兽医、水利、应急管理等多领域资源，形成领导小组统筹、技术专班推进、基层网格落实的三级联动体系。注重发挥兽医实验室技术优势与水利工程专业力量，通过定期会商、联合督导等方式，强化疫病防控与防灾减灾的深度融合。同时，充分动员村级防疫员、养殖合作社等基层力量，构建横向到边、纵向到底的责任链条，确保项目全链条覆盖、无死角推进。

2.项目管理方面，推行“分阶段管控+全周期优化”的精细管理模式。前期强化需求调研与风险评估，科学制定实施方案；中期依托标准化流程规范免疫监测、水利设施改造等关键环节，建立动态监测与风险预警机制；后期通过第三方评估与复盘总结，持续优化技术路径。注重质量管控与科技赋能，将实验室检测技术、信息化管理平台等创新手段嵌入项目执行，提升疫病监测精准度和灾害响应时效性，实现从“粗放式实施”向“精准化治理”升级。

3.资金管理方面，坚持“专款专用+绩效导向”的规范化监管原则。严格执行中央财政资金管理制度，建立项目资金专账，细化预算编制、支出审核、决算审计等环节的闭环管理。通过事前合规性审查、事中动态跟踪、事后绩效评价的全流程监督，确保资金流向清晰、使用高效。同时，强化资金投入与目标达成的关联性分析，优先保障疫病监测设备升级、防洪排涝设施改造等核心任务，最大限度发挥资金撬动效应，推动防灾减灾能力提升与畜牧业可持续发展互促共进。

（二）存在的问题及原因分析

1.部门协同机制不完善，资源整合效率偏低：项目涉及动物疫病防控与水利救灾双重领域，但部门间职责边界模糊、信息共享不畅，导致应急响应存在重复投入或盲区。

2.基层技术支撑能力不足，应急响应专业化水平待提升：村级防疫员和水利管护人员专业培训不足，实验室检测设备老化，制约疫病快速诊断和灾害精准防控能力。

改进建议：分层级开展技术培训与应急演练，引入第三方技术团队指导；推动实验室设备迭代升级，建立“县级专家+乡镇骨干+村级网格员”三级技术服务体系。

3.资金分配与执行动态监管不足：资金使用缺乏弹性调整机制，部分领域存在“重硬件投入、轻运维保障”倾向，影响项目可持续性。

改进建议：优化资金分配模型，预留应急专项资金池，加强项目中期评估与预算动态调整；建立资金使用绩效负面清单，强化运维保障类支出的刚性约束。

4.风险预警与预案实操性不足：现有应急预案多基于理论推演，未充分结合区域疫病流行规律与水文地质特点，导致应急措施针对性弱。

改进建议：联合科研机构开展区域灾害风险精细化评估，编制分灾种、分场景的差异化应急预案，定期组织多部门联合实战演练，提升预案可操作性。

5.群众参与度与防灾意识薄弱：对养殖户、农牧民的防灾减灾宣传形式单一，缺乏激励机制，导致基层自主防控能动性不足。

改进建议：设计通俗易懂的科普手册与短视频，通过村级广播、微信群等渠道常态化宣传；推行“防疫示范户”“减灾标兵”等评选活动，以奖代补调动群众参与积极性。

六、有关建议

1.部门协同机制不完善，资源整合效率偏低：建立跨部门联席会议制度，明确农业农村、水利、应急管理等部门的协作流程与责任清单，搭建统一的信息化调度平台，实现数据实时互通与资源统筹调配。

2.基层技术支撑能力不足，应急响应专业化水平待提升：村级防疫员和水利管护人员专业培训不足，实验室检测设备老化，制约疫病快速诊断和灾害精准防控能力。

改进建议：分层级开展技术培训与应急演练，引入第三方技术团队指导；推动实验室设备迭代升级，建立“县级专家+乡镇骨干+村级网格员”三级技术服务体系。

3.资金分配与执行动态监管不足：优化资金分配模型，预留应急专项资金池，加强项目中期评估与预算动态调整；建立资金使用绩效负面清单，强化运维保障类支出的刚性约束。

4.风险预警与预案实操性不足：联合科研机构开展区域灾害风险精细化评估，编制分灾种、分场景的差异化应急预案，定期组织多部门联合实战演练，提升预案可操作性。

5.群众参与度与防灾意识薄弱：设计通俗易懂的科普手册与短视频，通过村级广播、微信群等渠道常态化宣传；推行“防疫示范户”“减灾标兵”等评选活动，以奖代补调动群众参与积极性。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。