## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 中央防灾减灾和水利救灾资金
主管部门 |  | 呼图壁县动物疫病预防控制中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县动物疫病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.11 | 37.11 |  | 37.11 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.11 | 37.11 |  | 37.11 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划完成动物防疫员日常开展防疫的经费补助，采购动物防疫物资，购买检测试剂为动物防疫工作提供保障。保障我县重大动物疫病防疫工作扎实进行，确保免疫密度，提高实验室重大动物疫病的监测能力。通过项目的实施，推进畜牧业高质量发展，保障我县重大动物疫病防疫工作扎实进行，确保免疫密度，保障口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到90%。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成重大动物疫病免疫抗体检测14000次，春秋防养殖场户免疫密度90%，春秋防检查免疫抗体合格率70%，重大动物疫情及时报告率达到100%，采购动物疫病防疫物资37.11万元；通过该项目的实施，提升了我县强制免疫重大动物疫病的抗体检测实验条件和动物疫病防控能力；促进了我县畜牧业健康稳定发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重大动物疫病免疫抗体检测次数 | 15 | >=14000次 | =14000次 | 100 | 15 | 计划标准 | =13900次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 州级下达任务为预期目标，根据我县畜牧养殖实际情况，为保证我县不发生重大动物疫病和免疫抗体合格，实际检测数量较多。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 春秋防检查养殖场户免疫密度合格率 | 12 | >=90% | =90% | 100 | 12 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标为国家要求的最低标准，根据我县实际情况，遵循畜禽应免尽免原则，免疫密度要高，保证疫苗真实有效，抗体水平较好。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 春秋防检查免疫抗体合格率 | 8 | >=70% | =70% | 100 | 8 | 计划标准 | =70% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标为最低标准，我县疫苗免疫覆盖面较广，免疫密度高，抗体水平高能满足我县畜牧业健康发展，确保不发生重大动物疫情。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | 5 | >=100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 动物疫病检测试剂采购款 | 8 | <=10.11万元 | =10.11万元 | 100 | 8 | 计划标准 | =9万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据我县畜禽免疫实际情况，抗体检测数量较大，为保证满足实际试剂需求，及时进行监测，进行了调整。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 动物疫病防疫物资采购款 | 12 | <=27万元 | =27万元 | 100 | 12 | 计划标准 | =25万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据我县防疫物资储备数量实际情况，抗体检测压力较大，为保证及时进行监测，进行了调整。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散 | 20 | 不发生 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 不发生 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分