## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治州级重点人才项目
主管部门 |  | 呼图壁县动物疫病预防控制中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县动物疫病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、每位农业科技人才、服务人才2024年全年在生产一线服务时间60-80天。 2、全年组织畜牧兽医专业技术人员及村级动物防疫员开展以重大动物疫病防控知识为主的业务培训2次。 3、利用科技之冬暨“三农”领域大宣讲大培训，培训农牧民800人次。 4、广大养殖户和基层防疫人员，进一步掌握免疫、人员防护技术，提升群防群控能力，从基层源头前端阻断人兽共患病传播途径。 5、利用一线服务时间，加大宣传，计划发放宣传资料2万份。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成开展重大动物疫病防控知识业务培训2次，农牧民培训人数816人，防疫员培训覆盖率100%，动物免疫抗体检测及时率100%，基层防疫人员及养殖户群防群控能力明显提高；通过该项目的实施，提升了我县防疫人员及农牧民养殖户的重大动物疫病防控知识；促进了我县畜牧业健康稳定发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展重大动物疫病防控知识业务培训次数 | 10 | =2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农牧民培训人数 | 10 | >=800人 | =816人 | 102 | 9.8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我县农牧民人数较多，养殖体量大，为保证培训质量，尽可能培训更多的养殖户。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印制发放宣传资料数量 | 10 | >=20000份 | =20000份 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 防疫员培训覆盖率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 各项培训任务完成时间 | 7 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训经费投入成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层防疫人员及养殖户群防群控能力 | 20 | 明显提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民养殖户、养殖合作社满意度 | 10 | >=85% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.80分