## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央彩票公益金支持宫颈癌检查及失能老人健康评估项目
主管部门 |  | 呼图壁县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.80 | 12.80 |  | 12.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.80 | 12.80 |  | 12.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提高老年人生活质量和健康水平，为辖区65岁以上老年人提供医疗服务，改善失能老年人生活质量。完成1000名35-64岁农村和低收入适龄妇女宫颈癌筛查，逐步提高全疆妇女整体健康水平。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了382名失能老人上门服务，通过初筛、能力评估、健康评估，对失能老人进行有针对性的健康服务，健康服务内容包括压疮预防及护理指导、跌倒预防及居家照料指导、烫伤预防指导、窒息/误吸风险预防及护理指导、坠床预防及护理指导、脑卒中健康指导、吞咽功能障碍健康指导、管路滑脱预防及护理指导、创伤护理指导、慢性病健康管理、调理药物、功能锻炼、饮食指导、心理咨询等。通过项目的实施，提高老年人健康服务水平，提高妇幼健康服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成适龄妇女宫颈癌检查人数 | 8 | >=1000人 | =1019人 | 100.02 | 8 | 计划标准 | 1500 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 65岁以上老年人健康服务人数 | 8 | >=382人 | =382人 | 100 | 8 | 计划标准 | 385 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展业务指导次数 | 8 | >=2次 | =2次 | 100 | 8 | 计划标准 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展业务指导完成率 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 | 96 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 宫颈癌的早期诊断率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 | 95 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | 20 | <=12.80万元 | =12.8万元 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人健康服务水平 | 10 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 有效提高 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 妇幼健康服务水平 | 10 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 有效提高 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老人满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分