## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 安全生产专项资金
主管部门 |  | 呼图壁县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为切实提升全县应急处置能力，及时采购补充县级救灾物资储备，做好全县抢险救灾保障供应。2024年采购棉被、棉褥、应急救生衣、救援绳等18种救灾物资，满足我县因灾紧急转移安置或需紧急生活救助最低2000人转移安置需要。结合我县实际需要，初步拟定2024年采购计划，主要包括棉被、棉褥、救生衣等，按计划采购量经政采云参考价格计划需花费120万元。通过实施该项目，切实提升全县应急处置能力，及时采购补充县级救灾物资储备，做好全县抢险救灾保障供应。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成采购棉被、棉褥、应急救生衣、救援绳等18种救灾物资，满足我县因灾紧急转移安置或需紧急生活救助最低2000人转移安置需要。通过该项目的实施，切实提升全县应急处置能力，及时采购补充县级救灾物资储备，做好全县抢险救灾保障供应。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 救灾物资验收次数 | 15 | >=3次 | =3次 | 100 | 15 | 计划标准 | =1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 救灾物资数量达到个数 | 12 | =8085个 | =10285个 | 126.88 | 8.77 | 计划标准 | =6000个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因灾情的严重，增加了被褥的采购数量。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 救灾物资质量合格率 | 7 | >=100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 救灾物资数量完成及时率 | 6 | >=100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 棉被采购标准 | 20 | <=120元/套 | =110元/套 | 100 | 20 | 计划标准 | =120元/套 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高严重自然灾害和紧急状态下物资供应能力 | 20 | 良好 | 达到预期效果 | 100 | 20 | 计划标准 | 良好 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.77分