附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：煤矿安全改造专项2024年中央基建投资预算（东沟煤矿）

实施单位（公章）：呼图壁县发展和改革委员会

主管部门（公章）：呼图壁县发展和改革委员会

项目负责人（签章）：赵鹏飞

填报时间：2025年03月11日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

呼图壁县作为新疆重点煤炭生产基地，其煤矿安全生产形势与区域能源保障能力紧密关联。近年来，随着县域内煤矿开采深度逐年增加，部分矿井存在通风系统效能不足、瓦斯综合治理体系滞后、机电设备老化等问题，暴露出安全生产基础仍存在薄弱环节。与此同时，国家"十四五"规划明确提出要构建智能化、绿色化、安全化的现代煤炭工业体系，但县域内现有煤矿智能化采掘工作面覆盖率远低于国家能源局设定的行业标准。在此背景下，实施2024年煤矿安全改造专项既是贯彻落实习近平总书记关于"人民至上、生命至上"安全生产理念的政治要求，也是破解县域煤炭产业转型升级瓶颈、保障国家能源供应链稳定的现实需要。

该项目的实施必要性主要体现在三个方面：一是区域地质条件复杂，呼图壁矿区受天山褶皱带影响，矿井普遍存在冲击地压和煤与瓦斯突出风险，现有安全监测预警系统无法满足《防治煤矿冲击地压细则》最新技术要求；二是产业升级需求迫切，县域煤炭产值占规上工业总产值的42%，但现有采掘设备平均服役年限已达12年，导致原煤回采率较低；三是政策窗口期稍纵即逝，2024年中央基建投资预算明确将煤矿安全改造列为重点支持领域，专项资金的及时获取将直接决定县域煤炭企业能否在2025年底前完成国家煤矿安监局规定的智能化改造达标任务。

通过本项目实施，预计可实现三大战略目标：一、煤矿安全改造项目按计划实施，资金规范使用。二、通过实施安全改造，煤矿安全基础进一步夯实，防灾抗灾等隐蔽致灾能力进一步增强，促进煤矿安全生产和煤炭稳定供应。三、智能化系统的应用将大大提高煤矿的安全性能，减少事故发生的概率，保障员工的生命安全和企业的财产安全项目建成后，将推动呼图壁县煤矿安全生产标准化水平，为保障国家能源安全、促进边疆地区经济高质量发展提供坚实支撑。

2.主要内容

（1）项目名称：煤矿安全改造专项2024年中央基建投资预算（东沟煤矿）项目。

（2）项目主要内容：呼图壁县东沟煤炭有限责任公司2024年安全改造项目于2024年3月18日在呼图壁县发改委备案，项目总投资2720万元。建设内容为:1.建设瓦斯灾害防治工程，利用千米定向钻机对采掘工作面瓦斯进行预抽;2.建设水害治理工程，建设透明地质保障系统;3.实施采掘智能化改造，建设实时远程智能采煤控制系统、支架自动移架推溜系统;4.实施生产辅助系统智能化改造，建成综合智能化管控平台、主煤流运输集控系统。2024年7月1日，自治区发改委下达《自治区发展改革委关于分解下达煤矿安全改造专项2024年中央预算内投资计划的通知》(新发改投资【2024】375号)。2024年7月10日，昌吉州发改委下达《昌吉州发展改革委关于下达煤矿安全改造 2024年中央预算内投资计划的通知》(昌州发改投资【2024】106号)文件，争取到中央预算内资金580万元，企业自筹资金2140万元。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县发展和改革委员会。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：该项目于2024年3月27日开工建设，截至目前，已完成总工程量的 75%，完成投资额1700万元。其中，利用千米定向钻机对采掘工作面瓦斯进行预抽已完成42%，建设水害治理工程已完成45%，建设透明地质保障系统已完成92%，实施智能掘进智能化改造已完成10%，建设实时远程智能采煤控制系统、支架自动移架推溜系统已完成20%，实施生产辅助系统智能化改造已成92%，建成综合智能化管控平台已完成95%，主煤流运输集控系统已完成 95%，万兆环网建设、模块化机房建设、变电所火灾监控系统、调度室LBD 大屏展示系统已完成，智能电力监控系统已完成80%。按照《中央预算内投资项目监督管理办法》(2023年第10号令)、《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》(发改能源规【2023】180号)等规定，该资金属于投资补助资金，2024年8月5日，昌吉州财政局下达《关于下达煤矿安全改造专项2024年中央基建投资预算的通知》(昌州财建【2024】71 号)文件，呼图壁县东沟煤炭有限责任公司 2024年煤矿安全改造项目中央预算内资金580万元。2024年8月29日，该笔资金完成支付。

4.项目实施主体

（1）主要职能

呼图壁县发改委是县人民政府工作部门，为正科级。呼图壁县发展和改革委员会是综合研究拟定县国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整、指导县总体经济体制改革工作、主管固定资产投资立项、强化粮食流通监督检查和商品价格监控的宏观调控部门。 

（2）机构设置情况

呼图壁县发展和改革委员会机构设置：无下属预算单位，内设5个科室，分别是：办公室、重点项目科（基建投资科）、粮食物资储备科（价格收费管理科）、工业能源科、综合业务科（法制科）。单位人员总数65名，其中：在职30名，退休35名，离休0名。实有人员65人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为580万元，资金来源为上级一般转移支付，其中：财政资金580万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金580万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金580万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付呼图壁县东沟煤炭有限责任公司 2024年煤矿安全改造项目中央预算内投资补助资金580万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

呼图壁县发改委煤矿安全改造专项2024年中央基建投资预算项目，是深入贯彻落实能源安全战略、推动煤炭行业高质量发展的重要举措。该项目以全面提升煤矿安全生产水平为核心目标，通过中央财政资金支持，重点推进10个矿口的安全改造工程，确保验收合格率达到100%，着力构建安全、高效、智能的现代化煤矿生产体系。项目的实施旨在从根本上消除煤矿重大安全隐患，强化灾害综合治理能力，完善安全生产基础设施，推动机械化、自动化、信息化技术深度应用，切实保障矿工生命安全，维护能源供应稳定。

在具体实施层面，项目聚焦于技术升级与标准化建设，通过优化矿井通风系统、提升瓦斯抽采效率、加固巷道支护结构、增强防灭火能力等关键环节改造，全面提升矿井抗灾防灾能力。同时，项目注重推动智能化矿山建设，引入5G通信、物联网、大数据分析等先进技术，搭建智能化监测预警平台，实现井下作业环境实时监控、风险隐患智能识别和应急处置快速响应，为煤矿安全生产提供科技支撑。通过建立全过程质量管控机制，严格规范工程验收标准，确保每处改造工程均达到国家安全生产强制性要求，形成可复制推广的安全改造技术方案和管理经验。

该专项的实施将进一步巩固煤矿安全生产专项整治三年行动成果，为全国煤矿安全生产形势持续稳定好转提供示范引领。其长远目标在于形成覆盖地质勘探、工程设计、施工建设、运营维护的全生命周期安全管理体系，推动煤炭行业向本质安全型、科技创新型、环境友好型方向迈进，为国家能源安全保障和新型工业体系建设奠定坚实基础，为经济社会高质量发展注入强劲动力。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“完成安全改造项目矿口个数”指标，预期指标值为“大于等于10个”；

②质量指标

“验收合格率”指标，预期指标值为“大于等于100%”；

③时效指标

“验收及时率”指标，预期指标值为“大于等于100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“成本控制率”指标，预期指标值为“小于等于100%”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“对煤炭供需平衡的促进作用”指标，预期指标值为“明显”；

“提高煤矿安全生产程度”指标，预期指标值为“良好”；

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“实施单位满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为煤矿安全改造专项2024年中央基建投资预算（东沟煤矿）项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《中央预算内投资项目监督管理办法》(2023年第10号令)、《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》(发改能源规【2023】180号)《关于下达煤矿安全截至目前改造专项2024年中央基建投资预算的通知》(昌州财建【2024】71 号)。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用如下方法对项目进行评价： 

1. 定量评价法：通过可量化的数据指标（如验收合格率、资金使用偏差率、完成时效等）客观衡量项目成果与目标的匹配程度，强调数值化验证和精确性。

2. 定性评价法：基于非数值化的主观分析（如专家评审、服务流程观察等），评估服务的质量、功能完备性及社会价值，关注软性指标与长期效益。

3.过程跟踪法：对项目实施全周期进行动态监控与节点考核，确保进度、资金、质量等关键环节按计划推进，及时干预潜在风险。

4. 满意度调查法：通过问卷调查、深度访谈等方式收集农户对服务的直接反馈，衡量服务的接受度、实用性及社会认可度。

5. 成本效益分析法：对比项目投入与直接经济效益（如成本节约）及间接社会效益（如就业带动），评估资源使用的经济性与可持续性。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

高扬（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

陈世杰（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

赵鹏飞（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体为呼图壁县东沟煤炭有限责任公司。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，呼图壁县东沟煤炭有限责任公司共选取样本33人，共发放问卷33份，最终收回33份；

3.分析评价

2025年3月15日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了安全改造项目矿口个数10个、验收合格率100%、验收及时率100%产出目标，发挥了对煤炭供需平衡的促进作用及提高煤矿安全生产程度社会效益。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合国家颁发的《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《新疆维吾尔自治区政府专项债券2024年跟踪评级》符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县发展和改革委员会单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“研究提出全县能源发展战略、规划，贯彻执行国家、自治区、自治州有关发展能源（煤炭）工业的方针政策、法律法规。”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2220499其他矿山安全支出”经济分类为“31204费用补贴”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《中央预算内投资项目监督管理办法》(2023年第10号令)、《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》(发改能源规【2023】180号)《关于下达煤矿安全改造专项2024年中央基建投资预算的通知》(昌州财建【2024】71 号)文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“县财政将该笔资金下达我委煤矿安全改造专项2024年中央基建投资预算，为呼图壁县东沟煤炭有限责任公司发放煤矿安全改造补助资金通过实施安全改造，煤矿安全基础进一步夯实，智能化建设水平同比提升，防灾抗灾能力进一步增强，促进煤矿安全生产和煤炭稳定供应，智能化系统的应用将大大提高煤矿的安全性能，减少事故发生的概率，保障员工的生命安全和企业的财产安全”；本项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，该项目实际完成为呼图壁县东沟煤炭有限责任公司发放煤矿安全改造补助资金；通过该项目的实施，提升了东沟煤矿智能化建设水平，促进了煤矿安全生产和煤炭稳定供应；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金580万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了对煤炭供需平衡的促进作用并且提高了煤矿安全生产程度，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为71.43%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过州财政下发文件得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为煤矿安全改造专项2024年中央基建投资预算资金，项目实际内容为2024年中央基建投资预算资金，预算申请与《关于下达煤矿安全改造专项2024年中央基建投资预算的通知》(昌州财建【2024】71 号)中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金580万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：文件下达资金金额为580万元，数量为1家企业。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于下达煤矿安全改造专项2024年中央基建投资预算的通知》(昌州财建【2024】71 号)为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达煤矿安全改造专项2024年中央基建投资预算的通知》(昌州财建【2024】71 号)文件显示，本项目实际到位资金580万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为580万元，其中：本级财政安排资金580万元，其他资金0万元，实际到位资金580万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（580/580）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金580万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（580/580）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县发改委资金管理办法》《呼图壁县发改委专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县发改委资金管理办法》《呼图壁县发改委收支业务管理制度》《呼图壁县发改委政府采购业务管理制度》《呼图壁县发改委合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了煤矿安全改造专项2024年中央基建投资预算（东沟煤矿）项目工作领导小组，由党组书记李强任组长，负责项目的组织工作；高扬任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：赵鹏飞和陈世杰，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“完成安全改造项目矿口个数”指标：预期指标值为“≥10个”，实际完成指标值为“10个”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

2.质量指标完成情况分析

“验收合格率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。

3.时效指标完成情况分析

“验收及时率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为7分，根据评分标准得7分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“成本控制率”指标：预期指标值为“≤100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“对煤炭供需平衡的促进作用”指标：预期指标值为“明显”，实际完成指标值为“达到预期目标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为12分，根据评分标准得12分。

“提高煤矿安全生产程度”指标：预期指标值为“良好”，实际完成指标值为“达到预期目标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“实施单位满意度”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一、项目组织方面；项目组织注重顶层设计与多方协同，构建了高效联动的责任体系。成立由县政府牵头、多部门参与的专项领导小组，明确职责分工，建立定期会商机制，确保政策衔接与资源统筹。通过搭建跨部门信息共享平台，强化技术、安全、环保等领域的专业协作，提升决策科学性与执行效率。同时，注重基层动员与培训，通过分阶段宣贯、技术指导及应急演练，增强一线人员的责任意识与实操能力，为项目顺利推进夯实组织基础。  

二、项目管理方面 项目管理坚持制度先行与全过程把控，形成规范化、精细化的实施模式。制定覆盖立项、设计、施工、验收全流程的管理制度，明确技术标准与节点目标，强化过程监督与动态纠偏。引入第三方专业机构参与技术审查与质量评估，确保工程安全与建设成效。通过建立风险预警和应急预案，及时化解施工中的安全隐患及外部环境制约，保障项目按计划推进。此外，注重信息化手段应用，依托数字化管理平台实现进度跟踪与问题闭环，显著提升管理效能。 

 三、资金管理方面 资金管理突出专款专用与绩效导向，构建全链条监管体系。严格执行中央基建投资预算管理制度，设立独立核算专户，确保资金拨付、使用、审计全程透明。建立资金使用台账与定期核查机制，联合财政、审计部门开展专项检查，防范挪用、挤占等风险。同时，强化绩效目标管理，将资金使用效率与工程进度、质量安全等指标挂钩，通过动态评估优化资源配置。

（二）存在的问题及原因分析

（一）技术适配性难题：部分新引入的智能化设备和先进技术与矿井原有的生产系统、设备兼容性欠佳。例如，智能化综采设备在与部分旧型号的巷道运输设备衔接时，出现信号传输不畅、不同系统之间的数据格式尚未实现统一的问题，导致数据共享和协同作业困难。

（二）专业人才短缺：随着安全改造项目中大量新技术、新设备的应用，对专业技术人才的需求大增。目前矿井内部，既懂煤矿生产工艺又熟悉智能化技术、先进安全设备操作维护的复合型人才匮乏。这导致设备故障维修不及时，智能化系统的优势无法充分发挥。

（三）安全挑战：智能化改造后的煤矿需要确保在各种复杂环境下都能保持高安全标准，防止技术故障引发安全事故。

（四）项目验收细节把控不足：在验收过程中，对部分设备的性能检测不够细致，仅关注了主要指标，一些潜在的小问题未能及时发现，可能影响设备长期稳定运行。

六、有关建议

（一）加强前期调研：在项目决策前，组织矿领导及专业技术人员对拟引入的新技术、新设备进行充分调研，不仅要考察其先进性，更要深入分析与现有系统的适配性。

（二）构建长期规划与动态调整机制：制定安全改造项目的长期战略规划，明确不同阶段的目标和任务。同时，建立动态调整机制，根据行业技术发展趋势、矿井实际生产情况以及政策变化，及时对项目规划进行优化，确保项目始终契合矿井安全生产需求。

（三）多方案对比：制定至少3种不同侧重的安全改造方案，从技术可行性、成本投入、预期效果、施工难度等角度对比分析，选择最适宜的方案。

（四）考虑可持续发展：决策时不仅关注当下安全问题解决，更要结合煤矿未来5～10年的发展规划，预留技术升级空间，确保改造项目长期有效，适应未来安全需求变化。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督