附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金

实施单位（公章）：呼图壁县司法局

主管部门（公章）：呼图壁县司法局

项目负责人（签章）：高峰

填报时间：2025年06月15日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

呼图壁县司法局申报的2024年昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金项目，依据《昌吉回族自治州“庭州英才”引进培养管理办法（试行）》文件精神，结合当前基层司法行政队伍专业化水平不足（法律职业资格人员占比低于40%）的现实需求，旨在通过引进高素质法律人才优化人才结构。该项目的实施将有效弥补县域高端法治人才缺口，提升法律援助、人民调解等业务的专业化水平，预计带动法律服务效率提升15%以上，同时通过“传帮带”机制培养3-5名本土法律骨干，进一步增强司法行政服务能力，为法治呼图壁建设提供有力支撑。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：开展系统性法律实务培训，重点提升其在重大行政决策合法性审查、行政复议应诉等领域的专业水平；支持参与跨区域法治交流活动，拓宽工作视野；建立领导干部法治能力提升长效机制，通过"以案代训"方式参与重大疑难案件办理；推动建立领导干部带头学法用法示范机制，带动全局依法行政水平提升。项目着重强化领导干部法治思维和依法决策能力，为推进法治政府建设提供强有力的组织保障和人才支撑。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县司法局。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：呼图壁县司法局2024年昌吉州"庭州英才"人才计划支持资金项目已顺利完成阶段性工作目标。在项目实施过程中，重点围绕提升领导干部法治素养和业务能力开展专项培养，通过组织参加高级法律研修班、参与重大行政决策合法性审查等实践锻炼，显著提升了人才的专业领导能力；在成果转化方面，牵头优化了司法行政工作流程，推动建立了"法治会诊"机制；目前项目培养成效已逐步显现，在推进法治政府建设、提升依法行政水平等方面发挥了示范引领作用，为全县司法行政工作高质量发展提供了有力的人才支撑。

4.项目实施主体

（1）主要职能

县司法局主要职责（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。（二）负责行政规范性文件起草、修改、合法性审核、备案审查和清理工作。（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各单位、各乡镇人民政府依法行政工作。负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。（五）负责社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。（六）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。指导法律顾问工作。（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。负责本系统警车管理，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。（八）完成县党委、县人民政府和自治州司法局交办的其他任务。

（2）机构设置情况

呼图壁县司法局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、法制科、普法和依法治理科、社区矫正和安置教育工作科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科。

司法局单位编制数 41，实有人数 59 人，其中：在职人数 36人，增加 4 人；退休 23 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为3万元，资金来源为呼图壁县本级财政，其中：财政资金3万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金3万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金3万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付完成庭州英才工作室发放补助费2万元，为庭州英才，法治人才发放一次性补助1万元，共计3万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目投入3万元用于为庭州英才工作室发放补助费2万元，为庭州英才，法治人才发放一次性补助1万元，共计3万元。通过项目的实施，促进社会法治社会的发展，完善新时代人才强州战略，改善社会总体法治环境。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“庭州法治人才数”指标，预期指标值为“=1人”；

“打造庭州人才工作室”指标，预期指标值为“>=1次”；

②质量指标

“庭州人才合格率”指标，预期指标值为“>=100%”；

③时效指标

“考核及时率”指标，预期指标值为“>=95%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“人才补助标准”指标，预期指标值为“=1万元”；

“工作室补助标准”指标，预期指标值为“=2万元”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“有效开展庭州法治人才专项行动”指标，预期指标值为“有效开展”；

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“受益群众满意度”指标，预期指标值为“>=95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《呼图壁县司法局2024年庭州英才人才计划项目实施方案》。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用目标比较法、成本效益分析法以及问卷调查法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用目标比较法，同时辅以成本效益分析法以及问卷调查法。

目标比较法:将项目实施后的实际绩效与预先设定的绩效目标进行对比，分析目标完成程度，判断项目是否达到预期效果。  

成本效益分析法：通过比较项目投入成本与产生的经济效益或社会效益，评估资金使用的效率，判断项目是否“物有所值”。  

问卷调查法：设计满意度或效果调查问卷，向受益对象（如培训学员、服务对象、用人单位等）收集反馈，评估项目的社会影响和公众认可度。  



4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

余波（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

胡相林（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

刘学文（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括呼图壁县司法局。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中呼图壁县司法局受益对象共选取样本36人，共发放问卷36份，最终收回36份。 

3.分析评价

2025年3月11日-3月17日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月18日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，为推进法治庭州建设，培养高素质法治人才，庭州实施了“庭州英才”法治人才项目。该项目通过创新机制、优化环境，取得了显著成效，为法治庭州建设提供了坚实的人才保障，但在实践中仍面临一些亟待解决的深层次问题，这些问题可能制约项目的可持续发展。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；

项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项在国家法律法规层面：符合《中华人民共和国公务员法》关于加强公务员队伍建设的要求；落实《中华人民共和国法律援助法》对法律人才队伍建设的相关规定；响应《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》关于加强法治专门队伍建设的部署。在国民经济发展规划层面：对接《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划》中关于人才强区的战略；贯彻《昌吉州"十四五"人才发展规划》重点领域人才队伍建设要求。在行业政策依据：符合司法部《全国司法行政系统人才发展规划（2023-2025年）》专业人才培养目标；落实《新疆司法行政系统法治人才队伍建设实施方案》具体要求。本项目立项符合《呼图壁县司法局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。”属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“司法行政运行”经济分类为“办公经费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目投入3万元用于为庭州英才工作室发放补助费2万元，为庭州英才，法治人才发放一次性补助1万元，共计3万元。通过项目的实施，促进社会法治社会的发展，完善新时代人才强州战略，改善社会总体法治环境”；本项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，该项目实际完成为庭州英才工作室发放补助费2万元，为庭州英才，法治人才发放一次性补助1万元，共计3万元；通过该项目的实施，提升了法治人才的专业能力，促进了法治环境的优化，推动了社会治理的创新，促进了经济社会的高质量发展，增强了法治文化的传播与认同；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金3万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效开展庭州法治人才专项行动，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目是通过县级组织部门分配名额,根据评选人数下发计划资金,我局共评选1人,获奖人员标准为每人3万元,由财政局核拨资金得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为2024年昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金项目，项目实际内容为2024年昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金项目，预算申请与《2024年昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金3万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：庭州英才工作室发放补助费2万元，为庭州英才，法治人才发放一次性补助1万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请2024年昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金项目资金的请示》和《2024年昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金项目资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金3万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为3万元，其中：本级财政安排资金3万元，其他资金0万元，实际到位资金3万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（3/3）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金3万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（3/3）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县司法局单位资金管理办法》《呼图壁县司法局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县司法局资金管理办法》《呼图壁县司法局收支业务管理制度》《呼图壁县司法局政府采购业务管理制度》《呼图壁县司法局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金项目工作领导小组，由副局长余波任组长，负责项目的组织工作；组员包括：胡相林和刘学文，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.0分。

1.数量指标完成情况分析

“庭州法治人才数”指标：预期指标值为“=1人”，实际完成指标值为“=1人”，指标完成率为100.0%。

“打造庭州人才工作室”指标：预期指标值为“>=1次”，实际完成指标值为“=1次”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为8.0分，根据评分标准得8.0分。

2.质量指标完成情况分析

“庭州人才合格率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为6.0分，根据评分标准得6.0分。

3.时效指标完成情况分析

“考核及时率”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为6.0分，根据评分标准得6.0分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“人才补助标准”指标：预期指标值为“=1万元”，实际完成指标值为“=1万元”，指标完成率为100%。

“工作室补助标准”指标：预期指标值为“=2万元”，实际完成指标值为“=2万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

（五）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“有效开展庭州法治人才专项行动”指标：预期指标值为“有效开展”，实际完成指标值为“有效开展”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20.0分，根据评分标准得20.0分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“受益群众满意度”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为推进法治庭州建设，培养高素质法治人才，庭州实施了“庭州英才”法治人才项目。该项目通过创新机制、优化环境，取得了显著成效，为法治庭州建设提供了坚实的人才保障。以下是项目的主要经验：

一、坚持党管人才，强化组织领导

（1）加强党的领导：将法治人才队伍建设纳入党委重要议程，成立领导小组，制定实施方案，明确目标、任务和责任，确保项目有序推进。

（2）加大政策支持：出台专项政策，在资金、项目、平台等方面给予倾斜，为项目实施提供有力保障。

二、完善评价机制，激发人才活力

（1）健全评价体系：建立以品德、能力、业绩为导向的评价体系，突出实践能力和工作实绩。

（2）创新评价方式：采用多元化评价方式，注重同行评价和社会认可，确保评价的科学性和公正性。

（3）强化结果运用： 将评价结果与人才选拔、职称评定、奖励激励等挂钩，激发法治人才的积极性和创造性。

三、加强宣传引导，营造良好氛围

（1）加大宣传力度：通过多种形式宣传法治人才项目的成效和优秀人才的先进事迹，营造尊重人才的良好氛围。

（2）树立先进典型：选树一批优秀法治人才典型，发挥示范引领作用，激励更多人才投身法治建设。

“庭州英才”法治人才项目的成功实施，为法治庭州建设提供了坚实的人才支撑。未来，庭州将继续深化人才发展体制机制改革，优化人才发展环境，努力打造一支高素质法治人才队伍，为法治庭州建设作出更大贡献。

（二）存在的问题及原因分析

推进庭州法治人才项目工作虽然取得了一定成效，但在实践中仍面临一些亟待解决的深层次问题，这些问题可能制约项目的可持续发展。以下是存在的主要问题及原因分析：

1.问题:人才培训覆盖面不足，部分基层法律工作者未纳入培养计划

原因分析:培训名额有限，优先分配给重点岗位，导致偏远乡镇或基层司法所人员参与机会较少。缺乏精准的需求调研，未能全面掌握基层法律人才的实际培训需求。  

2.问题：资金使用效率不高，部分经费支出未达预期效果 

原因分析：预算编制不够精细，部分培训活动成本偏高（如场地租赁、差旅费）。缺乏动态资金监管，未能根据执行情况及时调整支出结构。  

3.问题：宣传推广力度不足，社会知晓度和影响力有限  

原因分析：宣传渠道单一，主要依赖内部文件或政务网站，公众参与度低。未挖掘典型案例，未能有效展示人才计划的示范作用。

六、有关建议

1.扩大培训规模：争取更多财政支持或优化资金分配，增加培训批次和覆盖人数。精准需求调研：通过问卷调查或基层走访，收集不同岗位人员的培训需求，制定分层分类培养方案。

2.细化预算管理：采用“成本-效益”分析法优化支出，优先保障核心环节。加强过程监控：每季度开展资金使用评估，对低效支出及时纠偏。

3.拓宽宣传渠道：利用短视频、微信公众号等新媒体传播优秀学员事迹或项目成果。打造品牌案例：总结成功经验（如某调解员成长故事），形成可复制的宣传素材。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。



附件1：项目支出绩效评价体系