附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年村社区级运转经费项目

实施单位（公章）：呼图壁县呼图壁镇人民政府

主管部门（公章）：呼图壁县呼图壁镇人民政府

项目负责人（签章）：柴伟

填报时间：2025年03月17日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据《关于紧紧围绕社会稳定个长治久安总目标，加强城市基层党建工作的实施意见》（昌州党办发〔2019〕41号）要求，随着城镇化进程加快，常住人口不断增加，但社区运转经费缺口达40%，服务群众专项经费仅覆盖60%基础需求，导致公共设施维护滞后、群众文化活动匮乏等问题突出。项目实施必要性在于：一方面，基层治理资源不足制约了社区服务效能，居民反馈办事效率低、文化活动单一；另一方面，老龄化人口占比达22%，弱势群体帮扶需求持续攀升，亟需通过经费保障提升精准服务水平。项目实施后，目标实现“双提升”：一是社区基础服务覆盖率从60%提高至90%，确保环境整治、设施维修等常态化运转；二是群众满意度提升20%以上，通过文化惠民、困难帮扶等专项服务，增强居民获得感，夯实基层治理“最后一公里”基础。

2.主要内容

（1）项目名称：社区运转、服务群众项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：

为保障各社区正常运转，购买所需要的办公用品，办公耗材及后勤用品；为提升社区居民生活幸福感，定期举办各类文化体育活动，购买活动所需要的物资，奖品等；对社区办公楼及网格进行维修改造，保障社区基础设施完善；为扩大社区阵地，更好满足居民群众办理业务需求，打造居民群众活动室，打造羽毛球场等活动场地。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县呼图壁镇人民政府。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：在呼图壁镇人民政府主导的社区运转及服务群众经费项目实施过程中，项目严格遵循“分阶段推进、动态化调整”原则，截至2024年4月完成总目标的33%，社区定期开展文化娱乐活动，拉进与居民群众之间的距离；至8月累计完成66%，完成社区设施改造，开展主题活动12场，覆盖群众1.2万人，群众满意度提升至75%；12月实现100%全面收官，累计投入资金规范化使用率达95%，建成社区文化活动中心16个、改造老旧设施20余处，困难群体帮扶覆盖率达100%，群众投诉率同比下降35%，满意度提升至92%。

4.项目实施主体

1.部门主要职能

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

（2）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（3）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

（4）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

（5）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（6）完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

2.机构设置情况

2024年部门整体绩效评价的实施主体为呼图壁县呼图壁镇人民政府，该单位纳入2024年部门决算编制范围的有6个科室，分别是：行政办公室，党建办，综合协调办，社会事务办，综合治理办，综合执法办。

呼图壁镇人民政府单位人员总数125名，其中：在职96名，行政人员21人，事业人员75人，退休29名，离休0名。实有人员96人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为365万元，资金来源为本级财政拨款，其中：财政资金365万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金365万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金365万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付社区购买办公用品费用200万元、社区打造工程维修费用165万元

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过量化服务覆盖与质量提升，切实增强基层治理效能。数量指标上，实现100%社区基础运转经费全覆盖，确保18个社区办公设施、环境维护等常态化运行；年度内开展群众文化活动不少于50场，覆盖90%以上常住人口。质量指标上，群众满意度提升至90%以上，社区公共设施完好率达95%，服务响应时效缩短至24小时内；经费使用规范率超98%，杜绝挪用、浪费现象，并通过第三方审计确保资金透明高效。项目最终形成“需求精准对接、资源高效配置、服务长效保障”的基层治理模式，全面夯实民生服务基础。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“涉及社区个数”指标，预期指标值为“大于等于18个”；

②质量指标

“资金覆盖率”指标，预期指标值为“等于100%”；

“项目正常运转保障率”指标，预期指标值为“大于等于75%”；

③时效指标

“资金支付及时率”指标，预期指标值为“大于等于75%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“项目投资比例”指标，预期指标值为“等于100%”；

②社会成本指标

无此类指标；

③生态环境成本指标

无此类指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标

②社会效益指标

“改善社区居民生活品质”指标，预期指标值为“有效改善”；

③生态效益指标

无此类指标

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“受益群众满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为社区运转、服务群众经费项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《新疆维吾尔自治区财政专项资金管理办法》：规范专项资金使用流程，要求资金拨付与项目进度挂钩，严禁挪用，并通过第三方审计确保透明性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用定量评价法、定性评价法、比较分析法、成本效益分析法、目标管理法、公众满意度调查法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：定量评价法、定性评价法、比较分析法、成本效益分析法、目标管理法、公众满意度调查法。

定量评价法：通过量化指标（如服务覆盖率、资金使用率、活动开展频次等）直接衡量项目成果，以数据反映目标完成度。

定性评价法：通过访谈、问卷、案例研究等方式，分析服务质量、群众满意度、社区治理能力提升等非量化效益。

比较分析法：将项目实施前后数据（如群众投诉率、设施维护达标率）进行纵向对比，或与同类社区项目横向对比，评估改进效果。

成本效益分析法：核算项目投入成本与产出效益（如单位服务成本、帮扶人次资金消耗），评价资源使用效率。

目标管理法：对照项目预设目标（如文化活动场次、困难群体覆盖率），逐项核查完成情况，判断目标达成度。

公众满意度调查法：通过抽样调查收集居民对服务响应速度、活动内容、帮扶效果的主观评价，衡量社会效益。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

李泽（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

孙雅茹（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

孙梦单（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括呼图壁镇18个社区居民群众。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中受益对象共选取样本30人，共发放问卷30份，最终收回30份。 

3.分析评价

2025年3月11日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，建设了18个社区居民活动中心，打造了花城社区法治长廊，水晶社区羽毛球场等居民活动场所，呼图壁镇及各社区举办各类文化娱乐活动，提高居民群众满意度，拉进居民群众与干部之间距离，为社区正常运转购买日常办公用品及后勤用品。发挥了支持社区日常运转、提升服务质量、增强社区凝聚力等效益。但在实施过程中也存在一些不足：项目实施人员综合能力有待提高。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《关于紧紧围绕社会稳定个长治久安总目标，加强城市基层党建工作的实施意见》（昌州党办发〔2019〕41号）中：“按照每年每个社区20万元（重点社会25万元）、10万元标准落实运转经费和服务群众专项经费，不低于5万元标准落实党建工作经费”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》：要求优化社区服务资源配置，明确将群众文化活动、困难群体帮扶纳入重点任务。，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁镇人民政府配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；”属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“行政运行”经济分类为“办公设备购置”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于紧紧围绕社会稳定个长治久安总目标，加强城市基层党建工作的实施意见》（昌州党办发〔2019〕41号）文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“完善社区基础设施建设，有效提升社区居民群众生活质量”；本项目实际工作内容为：对社区征地进行维修改造，打造社区居民娱乐场所，购买社区日常工作用品，开展各节假日活动；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金365万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标，提升了社区居民生活水平，促进了基层社区的正常运转，提升了居民满意度和社区整体发展水平。该项目按计划时间实施，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目《关于紧紧围绕社会稳定个长治久安总目标，加强城市基层党建工作的实施意见》（昌州党办发〔2019〕41号）中：“按照每年每个社区20万元（重点社区25万元）标准落实运转经费”得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为社区运转经费365元，项目实际内容为：为保障各社区正常运转，购买所需要的办公用品，办公耗材及后勤用品；为提升社区居民生活幸福感，定期举办各类文化体育活动，购买活动所需要的物资，奖品等；对社区办公楼及网格进行维修改造，保障社区基础设施完善；为扩大社区阵地，更好满足居民群众办理业务需求，打造居民群众活动室，打造羽毛球场等活动场地。预算申请与《关于紧紧围绕社会稳定个长治久安总目标，加强城市基层党建工作的实施意见》（昌州党办发〔2019〕41号）中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金365万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为按照每年每个社区20万元（重点社区25万元），数量17个社区、1个重点社区。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于紧紧围绕社会稳定个长治久安总目标，加强城市基层党建工作的实施意见》（昌州党办发〔2019〕41号）文件要求实施项目。为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据项目支付凭证显示，本项目实际到位资金365万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为365万元，其中：本级财政安排资金365万元，其他资金0万元，实际到位资金365万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（365/365）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金365万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（365/365）*100.00%=100.00%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的资金使用报告、发货清单、政采云合同、验收单、审计报告等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《呼图壁镇人民政府财务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁镇财务管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如资金使用报告、发货清单、政采云合同、验收单、审计报告等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了项目工作领导小组，由党组书记李泽任组长，负责项目的组织工作；郝林杰任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：郑明，主要负责政府采购等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“涉及社区数量”指标：预期指标值为“>=18家”，实际完成指标值为“=18家”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

2.质量指标完成情况分析

“资金覆盖率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率100%。

“项目正常运转保障率”指标：预期指标值为“>=75%”，实际完成指标值为“=75%”，指标完成率100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

3.时效指标完成情况分析

“资金支付及时率”指标：预期指标值为“>=75%”，实际完成指标值为“=75%”，指标完成率100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“项目投资比例”指标：预期指标值为“<=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“改善社区居民生活品质”指标：预期指标值为“有效改善”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

（五）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“改善社区居民生活品质”指标：预期指标值为“有效改善”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“受益群众满意度”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为90%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

呼图壁镇人民政府在社区运转经费项目实施中，通过创新机制、强化管理、深化参与，形成了一套系统化、规范化的实践经验，为基层治理效能提升提供了有效路径。

项目组织方面，构建“党建引领+多元协同”的组织架构。成立由镇主要领导牵头的专项工作组，统筹财政、民政、社区等多部门协作，明确职责分工，形成“镇级统筹、社区落实、群众监督”的三级联动机制。通过定期召开联席会议，动态协调资源调配与问题解决，确保项目推进方向与群众需求精准对接。同时，创新引入群众代表、党员志愿者参与项目规划与监督，建立“需求征集—方案论证—成效反馈”的闭环流程，增强决策民主性与科学性。

项目管理方面，推行“全流程透明化+动态化调整”的管理模式。以目标为导向制定项目实施方案，细化任务清单与时间节点，通过“周调度、月总结”实时跟踪进度。建立“线上+线下”双轨公示机制，利用社区公告栏、政务平台等渠道公开项目进展与资金流向，接受群众质询与评议。针对实施中出现的突发问题（如需求变化、资源短缺），建立快速响应机制，通过动态调整服务内容或优化资源配置，确保项目实效。强化绩效考核，将社区干部履职情况与项目成效挂钩，激发基层执行力。

资金管理方面，坚持“规范高效+风险防控”并重。完善资金使用制度，明确“基础保障+专项服务+应急储备”的分类管理原则，科学分配资金用途。严格审批流程，实行“社区申报—镇级联审—群众评议”的三级审核机制，确保资金投向精准、程序合规。强化风险防控，通过“双审双签”、第三方审计、不定期抽查等方式，杜绝挪用、浪费现象。注重资金使用透明化，建立“一项目一档案”台账，全程记录资金申请、拨付、核销等环节，实现可追溯、可倒查，增强公信力。

(二）存在的问题及原因分析

一、问题：资金使用透明度不足

原因分析：缺乏规范的公开机制和群众监督渠道，导致资金流向不清晰，部分社区居民对经费使用存在疑虑，影响项目公信力。

二、问题：预算编制与实际需求脱节

原因分析：预算制定过程中调研不充分，未能全面掌握社区差异化需求，导致部分领域资金冗余或短缺，资源分配失衡。

三、问题：项目管理效率偏低

原因分析：项目推进缺乏科学规划和专业指导，责任分工模糊，部分任务因协调不畅或执行不力导致进度滞后。

    四、问题：群众参与度不足

原因分析：项目决策与实施过程中群众参与渠道单一，信息传递不对称，导致服务内容与居民实际需求存在偏差。

    五、问题：资金风险防控薄弱

原因分析：资金管理制度不完善，审核流程松散，存在挪用或浪费隐患，缺乏有效的内外部监督手段。

六、问题：服务可持续性不足

原因分析：过度依赖财政拨款，未能有效整合社会资源，部分项目因后续资金短缺或管理断层难以持续运营。

六、有关建议

1：建立“线上+线下”双轨公示制度，通过社区公告栏、政务平台定期公开资金分配方案、使用明细及审计结果；成立由居民代表、党员组成的监督小组，参与资金使用的全过程监督，增强透明度和信任度。

2：推行“需求导向型”预算编制模式，通过入户走访、问卷调查等形式深度调研社区需求；引入“动态调整机制”，根据阶段性实施效果和突发需求，灵活调配资金用途，确保资源精准投放。

3：制定《项目全流程管理手册》，明确各阶段任务目标、责任主体及时间节点；定期组织跨部门协调会议，建立“问题台账”和“限时办结”机制；引入第三方专业机构提供项目管理培训，提升基层人员执行能力。

4：搭建“参与式治理”平台，通过“居民议事会”“微心愿征集”等方式吸纳群众意见；利用微信群、社区APP等数字化工具实时推送项目进展，鼓励居民线上反馈建议，形成“需求共提、方案共议、效果共评”的互动机制。

5：健全“双审双签”制度，资金支出需经社区负责人和镇级财政部门联合审核；引入第三方审计机构对资金使用情况开展年度专项审计；建立“负面清单”机制，明确禁止性支出范畴，对违规行为严格追责。

6：探索“公益+市场”融合模式，鼓励企业、社会组织以赞助、合作等形式参与社区服务；设立“社区服务基金”，通过居民募捐、闲置资源盘活等方式拓宽资金来源；制定《长效运维方案》，明确项目后期管理责任主体及资源保障机制。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。